## Worksheet
项目名称 | 日志类型 | 问题类型 | 报告方 | 报告时间 | 报告人 | 报告内容 | 影响 | 责任归类 | 原因 | 对策 | 产生工时 | 备注 | 跟进人 | 处理人 | 处理时间 | 附件名
KAO(花王) | 一般事件 |  | 一般事件 | 2013-05-24 10:19:32 | Ellen.Wei | 淘宝订单物流信息无法更新 | 接口报错，订单物流信息无法更新 |  | 仓库返回出货实绩格式错误 | 要求仓库修正错误 | 1 |  | june.gao | ellen.wei | 2013-05-24 10:19:56 | 20130524102046.jpg
Meiji(明治奶粉) | 事故 | 一般事件 | 需求 | 2013-05-23 10:00:00 | Owen.Gong | 运营发现在OMS中审核订单时，取消赠品无效，出货指示中依然有赠品出现 | 导致仓库多发了很多赠品出去 |  | OMS系统中赠品系统有bug，导致在审核订单时取消赠品无效 | 修正系统，并对系统流程详细测试。对SVN版本的代码进行修正 | 1.5 |  | system | june.gao | 2013-05-23 15:00:14
Uniqlo(优衣库) | 一般事件 | 系统调整 | 需求 | 2013-05-22 10:28:58 | Juki.Gu | 运营怀疑5.15 旺旺chat 数据不全 | 报表无法制作 |  | 5.15当天172.16.216.7服务器出现问题的后遗症，caselog和caselog_wangwang数据无法匹配，导致当天chat导出数据不全 | SDU手工从数据库中抽取报表数据发送给运营 | 1.5 |  | june.gao | lisa.li | 2013-05-22 10:33:27
Unicharm(妈咪宝贝) | 一般事件 | 一般事件 | 需求 | 2013-05-20 09:30:26 | Janey.Yang | 赠品系统设置全场活动，订单审核时赠品未出现 | 20号早上一波出货指示中的订单没有赠品，导致运营和仓库额外工作量增加 |  | 赠品系统bug（php部分） | 修复错误，重新全面测试赠品系统 | 1 |  | june.gao | june.gao | 2013-05-20 11:00:16
Uniqlo(优衣库) | 事故 | 事故 | 需求 | 2013-05-15 09:30:46 | Juki.Gu | 5.15运营报告CRM无法使用 | CRM无法使用 | 一般事件 | 数据库caselog表损坏，修复无效（新建新表后又无故损坏，另外多个数据库存储过程丢失，怀疑是磁盘有损坏导致） | 修复数据表和常规方式还原备份均无效，已将优衣库CRM，优衣库TW，优衣库 EC Report全部迁移至172.16.216.4服务器 | 5 |  | june.gao | june.gao | 2013-05-15 10:22:34
Wacoal(华歌尔) | 一般事件 | 一般事件 | 需求 | 2013-05-14 11:00:57 | Alma | 出货指示缺少单体 | 仓库无法发货 |  | 订单抓取下来缺少单体，具体是因为晚上22点开始数据库备份，此期间抓订单一直无响应。 | 重抓订单，考虑今后对流程进行优化 | 0.5 |  | system | june.gao | 2013-05-14 11:28:50
Wacoal(华歌尔) | 一般事件 | 系统调整 | 需求 | 2013-05-09 09:09:34 | 运营 | 5.8号的聊天记录缺失。 | 聊天数据不全。 |  | 程序显示错误：接口调用次数过于频繁被限制。淘宝原因：淘宝后端数据存储出现问题 | 事后重取。 |  |  | lisa.li | lisa.li | 2013-05-09 09:11:23
Wacoal(华歌尔) | 一般事件 | 需求 | 需求 | 2013-05-08 09:11:59 | alma | wacoal库存超买。 | 导致仓库无法发货。 | 事故 | 340877883647429 下单时间：2013/5/6 15:33:30，付款时间：2013/5/6 16:10:55， 5.3号最后一次更新库存，仓库返回库存为2个，实际更新淘宝数量为1，在5.3-5.6号下班更新库存之前淘宝上一共买出1单，所以这个是正常的。应该不属于超买。 340980121661553下单时间：2013/5/6 17:43:46，付款时间：2013/5/6 17:52:09， 2013/5/6 17:51:25最后一次更新库存，仓库返回数量1，实际更新淘宝数量0.，所以按照时间逻辑推理，这个订单是不可能可以付款的。 原因暂时不明。 2013-05-20: 淘宝小二查出2013-05-06 下午16：36：37有使用淘宝助理更新过库存。 | 淘宝建议卖家不要使用多种工具更新. | 4 |  | lisa.li | lisa.li | 2013-05-08 09:13:38 | 20130520102051.png
KAO(花王) | 一般事件 |  | 需求 | 2013-04-17 11:30:45 | 马琳君 | 今天4.17的出货指示中有昨天中午13点付款的订单 | 仓库担心订单有重复给，调查结果订单只是给晚了，并未重复生成出货指示 | 事故 | taobao api 4.17中午那段时间漏单 | 系统已在17号凌晨自动重抓，已将问题提交给淘宝 | 0.1 |  | system | june.gao | 2013-04-17 11:49:37 | 20130417115018.xls
KAO(花王) | 一般事件 | 一般事件 | 需求 | 2013-04-16 16:33:12 | 马琳君 | 出货指示中订单时间错误，原来应根据工单调整为付款时间 | 出货指示错误，对仓库发货产生影响 |  | 批量审核部分未修改 | 修改代码，手动修改出货指示重新生成 | 1 |  | albafica.wang | albafica.wang | 2013-04-16 16:36:04
KAO(花王) | 一般事件 | 一般事件 | 一般事件 | 2013-04-11 12:19:19 | lisa | 324134769453329 324466680675565 对应的是同一个物流单号762122598598。 | 导致其中一单无法更新上淘宝。 |  | 仓库返回实绩数据有问题。运单号重复。 |  | 0.2 | 已经联系运营解决，运营手动后台更新了。 | lisa.li |  | 2013-04-11 15:23:48 | 20130412152519.png
Wacoal(华歌尔) | 一般事件 | 一般事件 | 需求 | 2013-04-11 10:20:29 | yue.cai | 部分订单无法审核或出货指示错误，缺少sku | 出货指示错误 | 系统调整 | 淘宝后台部分商品sku未填写 | 运营修正sku错误，SDU重置部分订单 | 0.2 |  | june.gao | june.gao | 2013-04-11 10:30:00 | 20130411103025.jpg
PeachJohn(蜜桃派) | 一般事件 |  | 需求 | 2013-04-08 17:20:01 | 张露 | 323361683660338，2013-04-08 02:48:01 付款，未抓到系统 | 订单未到OMS，无法发货 | 事故 | 未知 | 重抓订单，已解决 |  |  | june.gao | eric.ma | 2013-04-08 18:03:57
BANDAI(万代模型) | 一般事件 |  | 需求 | 2013-04-08 11:46:17 |  | 万代有2个淘宝订单遗漏。 | 发货延迟。 | 事故 | 淘宝订单遗漏。 |  | 0.1 |  | lisa.li | jason.guo | 2013-04-08 15:47:37
BANDAI(万代模型) | 一般事件 | 需求 | 一般事件 | 2013-04-01 17:25:20 |  | 库存实绩文件最后一行数据缺失。 | 库存实绩无法读取到oms系统 |  | 仓库返回的库存实绩文件有误。 | 仓库返回正确的文件给到我们。 |  |  | lisa.li |  | 2013-04-01 17:35:05 | 20130402131543.ibupl
Wacoal(华歌尔) | 一般事件 |  | 需求 | 2013-03-28 13:22:40 |  | 315929009420973 订单漏单 | 导致订单发货延迟。 | 事故 | 请求的时候淘宝没有给我们此单，第二天凌晨重新抓取的时候我们服务器没有相应) | 将晚上重取的时间尽量与服务器无响应的时间错开。 | 0.1 |  | lisa.li | lisa.li | 2013-03-28 13:24:27
SDU(内部共用) | 一般事件 |  | 一般事件 | 2013-03-22 14:35:04 | 1 | 1 | 1 | 一般事件 | 1 | 1 | 1 |  | roger.xuan | roger.xuan | 2013-03-22 14:35:18 | 20130322143532.jpg
KAO(花王) | 一般事件 | 一般事件 | 一般事件 | 2013-03-20 13:17:29 | lisa | 202097094544034 的物流号与物流公司不匹配。 | 订单的发货信息无法更新上淘宝。 |  | 仓库返回的出货实绩信息有问题，物流号与物流公司不匹配。 | 仓库重新返回正确的给到sdu. | 0.2 | 告知运营后，运营的人有联系过仓库，仓库好像否认。之后营运跟仓库的沟通情况不知。 | lisa.li | lisa.li | 2013-03-20 13:19:20