## Worksheet
项目名称 | 日志类型 | 问题类型 | 报告方 | 报告时间 | 报告人 | 报告内容 | 影响 | 责任归类 | 原因 | 对策 | 产生工时 | 备注 | 跟进人 | 处理人 | 处理时间 | 附件名
Uniqlo(优衣库) | 一般事件 | 系统调整 | 需求 | 2013-05-22 10:28:58 | Juki.Gu | 运营怀疑5.15 旺旺chat 数据不全 | 报表无法制作 |  | 5.15当天172.16.216.7服务器出现问题的后遗症，caselog和caselog_wangwang数据无法匹配，导致当天chat导出数据不全 | SDU手工从数据库中抽取报表数据发送给运营 | 1.5 |  | june.gao | lisa.li | 2013-05-22 10:33:27