## 明治OMS系统开发MD
系统 | 模块 | 子模块/备注 | 备注 | 阶段 | 预计工时MAN/DAY | 系统/人工 | 进度 | 执行人 | 审核人
OMS 系统 | 出货管理 | 仓库返回奶粉瓶身激光码更新到系统 | 多个激光码以逗号隔开 | step 1 | 0.8 | 系统和人工 | 已完成 | ellen | roger
|  | 仓库同时返回批次号（到期时间）更新到系统 | 前提是仓库可以做到 | step 1 | 0.8 | 系统和人工 | 已完成 | ellen | roger
| 入库管理 | 将到期时间作为批次号给到仓库 |  | step 1 | 0.6 | 系统和人工 | 已完成 | june | roger
报表 | 销售报表 | 日报/周报/月报 | 日报/周报/月报 格式统一 | step 1 | 2 | 系统和人工 | 已完成 | nanbo | roger
4.2
| 类目 | MAN/DAY
| 需求确认 | 1
| 开发 | 4.2
| 测试 | 1.26
6.46
Schedule
起始时间 | 结束时间 | 内容 | 执行人 | 备注
7.2 | 7.4 | 系统开发 | june,ellen
7.4 | 7.6 | 报表开发 | nanbo
执行人：june,ellen,nanbo
审核人:ROGER
审核日期:2012-7-1