## 项目上线流程
| 流程节点 | 确认方 | 责任角色 | 操作方 | 确认人 | 优先级 | 必要条件 | 执行结果 | 进度 | 时间 | 备注
前期准备 | 店铺账号申请 | BD/PM | BD/PM | BD/PM | OP | 重要 |  | 已完成 | ○
| 保证金与年费缴纳 | BD/PM | BD/PM | BD/PM | OP | 重要 |  | 已完成 | ○
| 支付宝绑定 | BD/PM | BD/PM | BD/PM | OP | 重要 |  | 已完成 | ○
| 绑定email确认 | PM | PM | PM | OP | 重要 |  | 已完成 | ○
| 绑定手机号码确认 | PM | PM | PM | OP | 重要 |  | 已完成 | ○
| 开放平台key申请 | SDU | C# | SDU | OP | 重要 | 完成账号保证金冻结后24小时 | 已完成 | ○
| 店铺默认地址配置 | OP | OP | OP | OP | 可暂时忽略 |  | 已完成 | ○
| 主旺旺账号确认 | OP | C# | OP | OP | 可暂时忽略 |  | 已完成 | ○
| 子旺旺账号确认 | OP | C# | OP | OP | 可暂时忽略 |  | 已完成 | ○
| 测试商品上架 | OP | SO | OP | OP | 重要 |  | 已完成 | ○
| 店铺上线 | OP | C# | OP | OP | 重要 |  | 已完成 | ○
测试环境准备 | svn迁出新项目，并建立新项目svn目录 | SDU | PHP | SDU | SDU | 重要 |  | 已完成 | ○
| svn导出到测试服务器 | SDU | PHP | SDU | SDU | 重要 |  | 已完成 | ○
| 确认本地，svn，项目目录三方代码一致 | SDU | PHP | SDU | SDU | 重要 |  | 已完成 | ○
| config配置 | SDU | PHP | SDU | SDU | 重要 | 完成svn新项目建立及导出到测试服务器 | 已完成 | ○
| 数据库部署 | SDU | PHP | SDU | SDU | 重要 |  | 已完成 | ○
| 数据初始化 | SDU | PHP | SDU | SDU | 重要 |  | 已完成 | ○
| 店铺信息配置 | SDU | C# | SDU | SDU | 重要 |  | 已完成 | ○
| 部署EC API程序 | SDU | C# | SDU | SDU | 重要 |  | 已完成 | ○
| 部署WMS程序 | SDU | C# | SDU | SDU | 重要 |  | 已完成 | ○
| 发布测试环境地址 | SDU | PHP | SDU | SDU | 重要 |  | 已完成 | ○
测试 | 商品主档导入 | SDU | PHP | SDU | OP | 重要 | ok | 已完成 | ○
| 入库指示导入 | SDU | PHP | SDU | OP | 重要 | ok | 已完成 | ○
| 库存返回 | SDU | C# | SDU | OP | 重要 | ok | 已完成 | ○
| EC平台下单 | SDU | PHP | SDU | OP | 重要 | 130924400660 | 已完成 | ○
| 自主下单 | SDU | PHP | SDU | OP | 重要 | 130924400710 | 已完成 | ○
| 订单自动合并 | SDU | PHP | SDU | OP | 重要 | 130924400646+195734024254 | 已完成 | ○
| 订单审核 | SDU | PHP | SDU | OP | 重要 | 130924400660 | 已完成 | ○
| 批量审核 | SDU | PHP | SDU | OP | 重要 | ok | 已完成 | ○
| 出货指示 | SDU | PHP | SDU | OP | 重要 | ok | 已完成 | ○
| 出货取消 | SDU | PHP | SDU | OP | 重要 | 130924400710 取消成功 | 已完成 | ○
| 出货实绩 | SDU | C# | SDU | OP | 重要 | ok | 已完成 | ○
| 退货指示 | SDU | PHP | SDU | OP | 重要 | 130924400660 | 已完成 | ○
| 退货实绩 | SDU | C# | SDU | OP | 重要 | ok | 已完成 | ○
| 订单物流信息回传EC | SDU | C# | SDU | OP | 重要 | ok | 已完成 | ○
| 退仓指示 | SDU | PHP | SDU | OP | 重要 | ok | 已完成 | ○
| 退仓实绩 | SDU | C# | SDU | OP | 重要 | ok | 已完成 | ○
| 第二次库存返回并更新 | SDU | C# | SDU | OP | 一般 | ok | 已完成 | ○
| 定制开发功能测试 | SDU | PHP/C# | SDU | OP | 一般 | ok | 已完成 | ○
项目迁移至正式环境 | 确认本地，svn，项目测试环境三方代码一致 | SDU | PHP | SDU | SDU | 重要 |  | 已完成 | ○
| 项目迁出至正式环境 | SDU | PHP | SDU | SDU | 重要 |  | 已完成 | ○
| 部署数据库，数据初始化 | SDU | PHP | SDU | SDU | 重要 |  | 已完成 | ○
| 店铺数据初始化 | SDU | PHP | SDU | SDU | 重要 |  | 已完成 | ○
| 部署WMS程序 | SDU | C# | SDU | SDU | 重要 |  | 已完成 | ○
| 部署EC API程序 | SDU | C# | SDU | SDU | 重要 |  | 已完成 | ○
| config配置 | SDU | PHP | SDU | SDU | 重要 |  | 已完成 | ○
| 修改admin账号默认密码 | SDU | PHP | SDU | SDU | 重要 |  | 已完成 | ○
| 发布正式环境地址 | SDU | PHP | SDU | SDU | 重要 |  | 已完成 | ○
| APP 申请正式上线 | SDU | C# | SDU | SDU | 重要 |  | 已完成
| 确认WMS和API开启 | SDU | C# | SDU | SDU | 重要 |  | 已完成
项目上线后续工作 | 配置数据传输提醒邮件收件人邮件地址 | OP | TL | SDU | OP | 重要 |  | 已完成 | ○ |  | 至少2名相关人员，至少包含1名周末值班的
| 配置每日指示生成和实绩更新的时间 | OP | TL | SDU | OP | 重要 |  | 已完成
| 确认周末发货及更新库存情况，并给予配置 | OP | TL | SDU | OP | 重要 |  | 已完成
| 报表管理器部署 | SDU | DBA | SDU | OP | 重要 |  | 已完成 | ○
| 操作手册发送至项目组TL | SDU | PHP | SDU | OP | 一般 |  | 已完成 | ○
| 将项目添加到项目运营情况表中 | SDU | PHP | SDU | OP | 一般 |  | 已完成 | ○
| CRM系统座席账号配置 | OP | TL | OP | OP | 重要 |  | 已完成
| 子旺旺账号配置到EC API | SDU | C# | SDU | OP | 一般 |  | 已完成 | ○
| DB备份作业配置 | SDU | DBA | SDU | SDU | 一般 | 异地备份，每天备份并监控备份情况，每月随机测试备份文件 | 已完成 | ○