## Worksheet
任务执行人 | 任务名称 | 任务类型 | 任务状态 | 开始时间 | 完成时间 | 实际执行工时 | 任务描述
albafica.wang | Email_Check | 日常 | 已完成 | 2012-09-24 09:00:00 |  | 2.5 | 日常任务
albafica.wang | crm3显示页面调整 | 开发 | 已完成 | 2012-09-24 09:22:36 | 0000-00-00 00:00:00 | 3.0 | crm3demo左边边栏样式调整，使之先正常显示
albafica.wang | yamaha移植 | 开发 | 已完成 | 2012-09-24 14:35:38 | 0000-00-00 00:00:00 | 2.0 | 根据yamaha提交的新需求录入数据，同时将项目整体从225移植至110上
albafica.wang | 周会 | 会议 | 已完成 | 2012-09-24 13:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 1.5 | 每周周会
albafica.wang | yamaha新需求 | 系统维护 | 已完成 | 2012-09-25 09:28:45 | 0000-00-00 00:00:00 | 8.0 | 1、添加新字段：更新后姓名和电话 2、工作台添加呼叫结果搜索条件 3、工作台状态栏后添加呼叫结果栏 4、问卷调查部分跳转标志和序号互换位置 5、座席显示和搜索条件更新一致 6、呼叫结果只有1个售后，调整成默认选中 7、座席修改caselog 权限取消
albafica.wang | daikin维护 | 系统维护 | 已完成 | 2012-09-26 09:40:10 | 0000-00-00 00:00:00 | 5.0 | 1、大金新建账号失败bug修复 2、大金客户模块新建客户地区字段，值为北京，上海，广州的下拉菜单
albafica.wang | crm3启动会议 | 会议 | 已完成 | 2012-09-26 16:30:58 | 0000-00-00 00:00:00 | 1.0 | 启动会议
albafica.wang | customer模块需求说明书 | 文档整理 | 已完成 | 2012-09-27 13:00:08 | 0000-00-00 00:00:00 | 2.0 | 客户模块需求整理
albafica.wang | daikin新需求 | 开发 | 已完成 | 2012-09-28 09:54:03 | 0000-00-00 00:00:00 | 4.0 | daikin用户密码重置模块失效，造成无法登陆，重新编辑密码部分，caselog添加地区字段，并提供查询
albafica.wang | 呼入呼出需求说明 | 文档整理 | 已完成 | 2012-09-28 13:58:58 | 0000-00-00 00:00:00 | 4.0 | 了解crm3呼入呼出模块需求，编辑需求文档
cherry.yang | Email_Check | 日常 | 已完成 | 2012-09-24 09:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 2.0 | 日常任务
cherry.yang | APP_Check | 日常 | 已完成 | 2012-09-24 09:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 2.0 | 日常任务
cherry.yang | 数据库修改 | 开发 | 已完成 | 2012-09-24 09:30:56 | 0000-00-00 00:00:00 | 5.0 | 对数据库进行调整，包括增加字段，修改字段，以及简单的sql语句调整
cherry.yang | 固定资产流程状态调整 | 开发 | 已完成 | 2012-09-25 09:30:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 5.0 | 报废流程增加步骤，各步骤状态调整，sql调整； 批量报废后生成新单号，之后流程显示内容调整
cherry.yang | 部门周会 | 会议 | 已完成 | 2012-09-24 13:00:24 | 0000-00-00 00:00:00 | 1.5 | 周会···
cherry.yang | 固定资产流程状态调整 | 开发 | 已完成 | 2012-09-26 10:00:56 | 0000-00-00 00:00:00 | 1.5 | 资产遗失流程、资产申请流程状态调整，sql调整
cherry.yang | 请假 | 休假 | 已完成 | 2012-09-27 09:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 8.0 | 事假
cherry.yang | 请假 | 休假 | 已完成 | 2012-09-28 09:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 8.0 | 事假
cherry.yang | 请假 | 休假 | 已完成 | 2012-09-29 09:00:06 | 0000-00-00 00:00:00 | 8.0 | 事假
cherry.yang | 工单执行 | 开发 | 已完成 | 2012-09-26 10:00:16 | 0000-00-00 00:00:00 | 4.5 | QA评测编辑页面，可编辑内容修改 ITG满意度调查
eric.ma | Email_Check | 日常 | 已完成 | 2012-09-24 09:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 2.5 | 日常任务
eric.ma | APP_Check | 日常 | 已完成 | 2012-09-24 09:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 2.5 | 日常任务
eric.ma | 爬虫系统日常维护 | 日常 | 已完成 | 2012-09-24 09:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 10.0 | 日常的店铺添加等
eric.ma | 国庆库存调整 | 系统维护 | 已完成 | 2012-09-25 09:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 5.0 | 针对各项目国庆库存时间调整存储过程
eric.ma | 文档整理 | 日常 | 已完成 | 2012-09-25 13:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 2.0 | 针对国庆各店铺更新时间整理更新的存储过程等
eric.ma | 爬虫系统研究 | BUG修复 | 已完成 | 2012-09-25 13:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 4.0 | 程序稳定性调整,存储过程调整
eric.ma | 国庆库存调整(本地测试) | 系统维护 | 已完成 | 2012-09-26 09:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 3.0 | 本地测试时间,存储过程是否出错
eric.ma | 国庆库存调整(meiji测试) | 系统维护 | 已完成 | 2012-09-26 13:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 4.0 | 出货 退货 库存等存储过程已备份和修改完毕,待测试~
eric.ma | 国庆库存调整(万代&GSK) | 系统维护 | 已完成 | 2012-09-27 09:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 2.0 | 调整国庆库存
eric.ma | 周会 | 会议 | 已完成 | 2012-09-24 13:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 1.5 | 周会
eric.ma | 国庆库存调整(花王&华歌尔) | 系统维护 | 已完成 | 2012-09-27 13:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 1.5 | 国庆更新时间调整
hunter.cai | Email_Check | 日常 | 已完成 | 2012-09-24 09:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 2.5 | 日常任务
hunter.cai | DB_Check | 日常 | 已完成 | 2012-09-24 09:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 2.5 | 日常任务
hunter.cai | 周会 | 会议 | 已完成 | 2012-09-24 11:00:57 | 0000-00-00 00:00:00 | 1.0
hunter.cai | itg工单 | 日常 | 已完成 | 2012-09-24 14:59:33 |  | 0.5
hunter.cai | 为sqlserver项目做备份清理计划 | 日常 | 已完成 | 2012-09-25 09:21:31 |  | 0.5 | 为sqlserver项目做备份清理计划
hunter.cai | 修改数据crm数据结构 | 开发 | 已完成 | 2012-09-25 12:34:56 | 0000-00-00 00:00:00 | 2.5 | 修改数据crm数据结构
hunter.cai | bandai_2_2,yamaha备份计划，及文档更新 | 日常 | 已完成 | 2012-09-28 08:58:25 | 0000-00-00 00:00:00 | 1.0 | bandai_2_2,yamaha备份计划，及文档更新
jason.guo | Email_Check | 日常 | 已完成 | 2012-09-24 09:00:00 |  | 2.5 | 日常任务
jason.guo | Unicharm数据检查 | 系统维护 | 已完成 | 2012-09-24 09:41:39 | 2012-09-29 14:12:28 | 1.5 | uc每天数据的检查
jason.guo | crm3问卷数据结构整理 | 开发 | 已完成 | 2012-09-25 14:05:30 | 2012-09-25 18:15:45 | 3.0 | crm3问卷数据结构以及需求文档的整理
jason.guo | world入库数据检查 | 系统维护 | 已完成 | 2012-09-26 14:16:20 | 2012-09-26 18:17:43 | 1.0 | 入库出现空行，对数据进行处理
jason.guo | Wacoal密码修改问题 | 系统维护 | 已完成 | 2012-09-28 14:18:41 | 2012-09-28 18:19:39 | 1.0 | Wacoal密码修改问题，同一个用户出现两条记录
jason.guo | crm3数据字典数据结构整理 | 开发 | 已完成 | 2012-09-27 14:20:25 | 2012-09-27 18:21:22 | 3.0 | crm3数据字典数据结构整理，数据结构和需求文档整理
jason.guo | 问卷模块需求文档整理 | 开发 | 已完成 | 2012-09-26 13:44:21 | 2012-09-26 15:45:04 | 2.0 | 问卷模块需求文档整理
jason.guo | crm3数据字段模块需求文档整理 | 开发 | 已完成 | 2012-09-26 15:45:51 | 2012-09-26 16:46:25 | 1.0 | crm3数据字段模块需求文档整理
jason.guo | crm3呼叫记录 | 开发 | 已完成 | 2012-09-27 13:48:01 | 2012-09-27 13:49:24 | 5.0 | crm3呼叫记录查看，数据结构整理及需求文档整理
june.gao | yamaha 需求确认 | 调研 | 未开始 | 2012-09-24 09:23:07 |  | 0.0 | yamaha 需求确认
june.gao | CRM3 需求分析，确认 | 调研 | 未开始 | 2012-09-25 09:23:53 |  | 0.0 | CRM3 需求分析，确认
june.gao | CRM3 需求分析，确认 | 调研 | 未开始 | 2012-09-24 09:24:27 |  | 0.0 | CRM3 需求分析，确认
june.gao | CRM3 需求分析，确认 | 开发 | 未开始 | 2012-09-26 09:27:20 |  | 0.0 | CRM3 需求分析，确认
lisa.li | Email_Check | 日常 | 已完成 | 2012-09-24 09:00:00 | 2012-10-09 10:32:29 | 2.5 | 日常任务
lisa.li | APP_Check | 日常 | 已完成 | 2012-09-24 09:00:00 | 2012-10-09 10:32:13 | 2.5 | 日常任务
lisa.li | 万代升级oms2 | 开发 | 已完成 | 2012-09-24 10:35:19 | 2012-10-09 10:31:11 | 8.0 | 万代升级oms2新系统： 1，taobaoapi升级 ，抓取3个月前的订单数据，存档。 2，wms升级，配置参数，检查程序功能，存储过程等。
lisa.li | 国庆前EC项目的发货修改。 | 开发 | 已完成 | 2012-09-25 14:38:46 | 2012-10-09 10:30:55 | 8.0 | 国庆前EC项目的发货修改。
lisa.li | world,meiji项目api程序搬迁到225。 | 系统维护 | 已完成 | 2012-09-24 15:01:21 | 2012-09-25 15:05:25 | 1.5 | 把world，meiji，mango，3m，3m_car等项目的api程序搬迁到.4服务器上。
lisa.li | kanebou测试。 | 开发 | 已完成 | 2012-09-24 10:04:28 | 2012-09-25 15:05:17 | 2.0 | kanebou测试。
lisa.li | mango收邮件维护。 | 系统维护 | 已完成 | 2012-09-25 10:06:27 | 2012-09-26 13:31:06 | 0.6 | mango收邮件维护。没有收到邮件，可能是因为垃圾邮件太多了。
lisa.li | wacoal库存更新问题 | 系统维护 | 已完成 | 2012-09-25 09:10:41 | 2012-09-25 16:12:38 | 0.5 | wacoal更新淘宝库存维护。更新库存量大，连接淘宝速度慢，超时。
lisa.li | kanabo出货，退货测试。 | 开发 | 已完成 | 2012-09-26 09:05:19 | 2012-09-27 09:49:53 | 0.6 | kanabo出货，退货测试。
lisa.li | gsk升级oms2系统 | 开发 | 已完成 | 2012-09-25 14:53:03 | 2012-09-27 09:49:30 | 3.0 | 25号，配置api程序，抓取前三个月的订单数据。 26号，配置wms程序，订单存档等。
lisa.li | uniqlo旺旺相关数据不全。 | 系统维护 | 已完成 | 2012-09-26 10:05:58 | 2012-09-27 09:49:09 | 0.5 | 淘宝接口不稳定，有时候当天取不到前一天的记录。
lisa.li | meiji库存更新问题 | 系统维护 | 已完成 | 2012-09-26 14:58:30 | 2012-09-26 18:18:58 | 1.5 | meiji有一个sku未更新淘宝。
lisa.li | 交易抓取维护。 | 系统维护 | 已完成 | 2012-09-24 09:00:08 | 2012-10-09 10:30:36 | 6.0 | 每天观察交易抓取程序的数据以及程序。
lisa.li | wacoal缺货问题。 | 系统维护 | 已完成 | 2012-09-26 13:43:48 | 2012-09-27 09:50:12 | 1.0 | 库存更新淘宝失败，失败原因：销售数量必须大于预扣库存,否则会导致部分已拍下未付款的买家付款失败,预扣库存数量:2
lisa.li | uc库存更新问题。 | 系统维护 | 已完成 | 2012-09-26 17:44:12 | 2012-09-27 09:51:08 | 1.2 | 库存更新问题。某sku商品更新出现商品被删除的错误信息，解决方法：重新发布此sku的商品信息。
lisa.li | 周会。 | 会议 | 已完成 | 2012-09-24 13:00:47 | 2012-09-27 09:53:36 | 1.5 | sdu每周例会。
michael.shi | Email_Check | 日常 | 已完成 | 2012-09-24 09:00:00 | 2012-10-08 09:57:50 | 2.5 | 日常任务
michael.shi | bandai oms2升级 | 开发 | 已完成 | 2012-09-24 09:30:00 | 2012-09-24 12:00:00 | 3.0 | bandai oms2升级
michael.shi | 系统环境变量配置 | 开发 | 已完成 | 2012-09-24 13:00:00 | 2012-09-30 15:00:00 | 2.0 | 系统环境变量配置
michael.shi | thinkphp cli模式开发 | 开发 | 已完成 | 2012-09-24 15:00:00 | 2012-09-24 18:00:00 | 3.0 | thinkphp cli模式开发
michael.shi | sony_bbs 培训 | 会议 | 已完成 | 2012-09-25 15:00:00 | 2012-09-25 18:00:00 | 3.0 | sony_bbs 培训
michael.shi | 周会 | 会议 | 已完成 | 2012-09-24 13:00:00 | 2012-09-24 14:30:00 | 1.5 | 周会
michael.shi | 文件导出优化 | BUG修复 | 已完成 | 2012-09-25 09:43:27 | 2012-09-25 13:30:03 | 3.0 | 文件导出的优化
michael.shi | 文件导入（call plan）部分 | 开发 | 已完成 | 2012-09-26 09:30:07 | 2012-09-26 15:30:03 | 6.0 | 文件导入，兼数据去重
michael.shi | 文件导入的字段选择demo | 开发 | 已完成 | 2012-09-27 09:30:41 | 2012-09-27 13:30:30 | 3.0 | 文件导入的字段选择demo
michael.shi | 文件导入的bug修复 | 文档整理 | 已完成 | 2012-09-27 13:30:00 | 2012-09-27 16:30:01 | 3.0 | 文件导入的bug修复
michael.shi | 文件导出文档整理加demo | 文档整理 | 已完成 | 2012-09-28 09:30:48 | 2012-09-28 16:30:31 | 3.0 | 文件导出文档整理加demo
michael.shi | 文件导出文档加demo | 文档整理 | 已完成 | 2012-09-28 13:30:31 | 2012-09-28 16:30:03 | 3.0 | 文件导出文档加demo
nanbo.hua | Email_Check | 日常 | 已完成 | 2012-09-24 09:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 3.0 | 日常任务
nanbo.hua | 周会 | 会议 | 已完成 | 2012-09-24 11:10:24 | 0000-00-00 00:00:00 | 1.5 | 周会
nanbo.hua | 财务对账报表开发1 | 开发 | 已完成 | 2012-09-24 11:12:48 | 0000-00-00 00:00:00 | 7.0 | 财务对账报表开发1
nanbo.hua | 财务对账报表开发2 | 开发 | 已完成 | 2012-09-26 11:13:37 | 0000-00-00 00:00:00 | 7.0 | 财务对账报表开发2
nanbo.hua | 报表名词解释 | 文档整理 | 已完成 | 2012-09-27 11:16:24 | 0000-00-00 00:00:00 | 7.0 | 订单统计
nanbo.hua | uniqlo报表名词解释 | 会议 | 已完成 | 2012-09-24 09:17:53 | 0000-00-00 00:00:00 | 3.0 | uniqlo报表名词解释
nanbo.hua | EC报表名词解释 | 文档整理 | 已完成 | 2012-09-28 09:21:03 | 0000-00-00 00:00:00 | 7.0 | 店铺概况和客户统计
nanbo.hua | uniqo报表修改 | BUG修复 | 已完成 | 2012-09-28 09:25:23 | 0000-00-00 00:00:00 | 2.0 | uniqo报表修改
nanbo.hua | 大金报表修改 | 日常 | 已完成 | 2012-09-29 09:30:49 | 0000-00-00 00:00:00 | 2.5 | 大金报表修改
robert.cai | Email_Check | 日常 | 执行中 | 2012-09-24 09:00:00 |  | 0.0 | 日常任务
robert.cai | 其他 | 日常 | 已完成 | 2012-09-24 09:00:00 |  | 0.0 | 写写ttms，商量下下周任务
robert.cai | 理清呼叫分类的逻辑， | 调研 | 已完成 | 2012-09-24 11:00:00 |  | 0.0 | 理清呼叫分类的逻辑，
robert.cai | 开会 | 会议 | 已完成 | 2012-09-24 13:00:00 |  | 0.0 | 开会
robert.cai | 理清了呼叫分类的逻辑，包括它所有的功能理顺 | 调研 | 已完成 | 2012-09-24 14:30:00 |  | 0.0 | 理清了呼叫分类的逻辑，包括它所有的功能理顺
robert.cai | 请假 | 开发 | 已完成 | 2012-09-25 09:00:00 |  | 0.0 | 请假
robert.cai | 在本机实现呼叫分类的功能 | 开发 | 已完成 | 2012-09-26 09:00:00 |  | 0.0 | 在本机实现呼叫分类的功能
robert.cai | 呼叫分类模块需求分析文档.和 产品模块需求分析文档 | 文档整理 | 已完成 | 2012-09-26 14:00:00 |  | 0.0 | 呼叫分类模块需求分析文档.和 理顺产品模块的逻辑，然后完成产品模块需求分析文档
robert.cai | 文章分类模块的逻辑和文档整理 | 文档整理 | 已完成 | 2012-09-27 09:00:00 |  | 0.0 | 文章分类模块的逻辑和文档整理
robert.cai | 理清系统菜单管理模块逻辑，以及完成分析说明文档 | 文档整理 | 已完成 | 2012-09-27 13:00:00 |  | 0.0 | 理清系统菜单管理模块逻辑，以及完成分析说明文档
robert.cai | 理清 知识库模块和公告栏模块逻辑，包括数据库，并完成文档 | 文档整理 | 已完成 | 2012-09-27 15:00:00 | 2012-09-27 18:00:00 | 3.0 | 理清 知识库模块和公告栏模块逻辑，包括数据库，并完成文档
robert.cai | 整理系统配置文件模块的逻辑和完成需求说明文档 | 文档整理 | 已完成 | 2012-09-28 09:00:00 | 2012-09-28 12:00:00 | 3.0 | 整理系统配置文件模块的逻辑和完成需求说明文档
ted.song | Email_Check | 日常 | 已完成 | 2012-09-24 09:00:00 | 2012-09-29 11:41:13 | 2.5 | 日常任务
ted.song | bandai项目升级 | 系统维护 | 已完成 | 2012-09-24 10:04:54 | 2012-09-29 11:41:13 | 8.0 | bandai项目升级 到 oms v2.2
ted.song | bandai项目升级2 | 系统维护 | 已完成 | 2012-09-25 10:07:36 | 2012-09-29 11:41:13 | 8.0 | 测试为主
ted.song | UDP demo 开发 | 开发 | 已完成 | 2012-09-26 10:08:16 | 2012-09-29 11:41:13 | 8.0 | UDP demo 开发
ted.song | crm3 框架搭建(html部分) | 开发 | 已完成 | 2012-09-26 11:39:00 | 2012-09-29 11:41:13 | 8.0 | crm3 框架搭建(html部分)
ted.song | crm3 框架搭建(数据层和权限控制) | 开发 | 已完成 | 2012-09-28 11:40:25 | 2012-09-29 11:41:13 | 8.0 | crm3 框架搭建(数据层和权限控制)
tom.wang | 类目分级功能的实现一 | 开发 | 已完成 | 2012-09-24 16:00:00 | 2012-09-25 18:00:00 | 6.0 | 类目分级功能的实现一 理清思路，确定应该怎么做，实现页面基本样式，建立2张表栏目临时表和类目分级表
tom.wang | 将上周五查出来的部分修改 | 开发 | 已完成 | 2012-09-24 09:00:00 | 2012-09-24 14:00:00 | 3.0 | 上周五查出来的针对第一个频道店铺查询的小的修改
tom.wang | Email_Check | 日常 | 已完成 | 2012-09-24 09:00:00 | 2012-09-29 18:00:00 | 2.5 | 日常任务
tom.wang | 研究类目销售中的无限分级 | 调研 | 已完成 | 2012-09-24 11:00:00 | 2012-09-24 18:00:00 | 1.0 | 研究类目销售中的无限分级
tom.wang | 周会 | 会议 | 已完成 | 2012-09-24 13:00:00 | 2012-09-24 14:30:00 | 1.5 | 周会
tom.wang | 类目分级功能实现二 | 开发 | 已完成 | 2012-09-26 09:03:19 | 2012-09-27 15:42:54 | 5.0 | 类目分级功能实现二，程序功能的实现
tom.wang | 赠品功能加一个总价规则 | 开发 | 已完成 | 2012-09-26 10:30:00 | 2012-09-26 18:00:00 | 5.0 | 赠品功能加一个总价规则,并修改买满送规则(未提交)
tom.wang | meiji库存问题 | 调研 | 已完成 | 2012-09-26 13:00:00 | 2012-09-26 15:00:00 | 1.0 | meiji库存问题，仓库有返，一款sku从19号开始没有更新库存
tom.wang | CRM3的启动 | 会议 | 已完成 | 2012-09-26 16:00:00 | 2012-09-26 18:00:00 | 1.5 | CRM3的启动
tom.wang | 雷达系统的弹框和权限功能 | 开发 | 已完成 | 2012-09-27 10:00:00 | 2012-09-27 18:00:00 | 5.0 | 雷达系统的弹框，在页面内容刷新之前先弹框提示 用户只有订阅店铺才有权限去查看 生成旺旺显示是否在线的图标等
tom.wang | 单品详细页面及程序开发 | 开发 | 已完成 | 2012-09-27 16:00:00 | 2012-09-28 18:00:00 | 5.0 | 单品详细页面及程序开发
tom.wang | 雷达类目详细页面及程序开发 | 开发 | 已完成 | 2012-09-28 14:00:00 | 2012-09-29 10:00:00 | 5.0 | 雷达系统类目详细页面及程序开发
tom.wang | 将雷达系统放到225上 | 开发 | 已完成 | 2012-09-29 10:00:00 | 2012-09-29 12:00:00 | 2.0 | 将雷达系统放到225上，包括测试功能是否可以使用等