## Worksheet
任务执行人 | 任务名称 | 任务类型 | 任务状态 | 开始时间 | 完成时间 | 实际执行工时 | 任务描述
albafica.wang | Email_Check | 日常 | 已完成 | 2012-10-08 09:00:00 |  | 2.5 | 日常任务
albafica.wang | crm3需求分析 | 文档整理 | 已完成 | 2012-10-08 09:00:40 | 0000-00-00 00:00:00 | 3.0 | 整理crm3呼出模块需求文档和数据结构，完善客户模块和呼出模块需求文档和数据结构
albafica.wang | crm3开发前培训 | 会议 | 已完成 | 2012-10-08 14:30:15 | 0000-00-00 00:00:00 | 2.5 | 进行crm3开发初期培训以及任务明确
albafica.wang | crm3框架搭建 | 开发 | 已完成 | 2012-10-09 09:00:32 | 0000-00-00 00:00:00 | 3.0 | 1. 从svn迁出示例代码 2. 把文档 和 表结构 等数据 放到svn上 3. 从http://tci-lt-wx0442:8080/browse/CRM 中获取 各自任务(和昨天分配的结果一样) 并在 Action 下， 建立自己需要的 controller 和 action ( 内容为空 ) 在 Model 下， 建立自己用到的model ( 内容为空 )
albafica.wang | 基于现有框架完成客户模块demo | 开发 | 已完成 | 2012-10-09 13:00:24 | 0000-00-00 00:00:00 | 5.0 | 根据ted提供的框架，根据他的demo，完成客户模块demo
albafica.wang | 完善crm客户demo | 开发 | 已完成 | 2012-10-10 09:00:05 | 0000-00-00 00:00:00 | 5.0 | tp关联查询写入更新学习
albafica.wang | cc系统培训 | 会议 | 已完成 | 2012-10-10 13:45:37 | 0000-00-00 00:00:00 | 3.0 | 进行cc类业务培训，熟悉cc类crm系统相关知识
albafica.wang | 协助tom处理问题 | 开发 | 已完成 | 2012-10-12 17:36:53 | 0000-00-00 00:00:00 | 2.0 | 协助tom查找jpgraph绘图的一些问题
albafica.wang | crm3细节更新 | 开发 | 已完成 | 2012-10-12 09:00:57 | 0000-00-00 00:00:00 | 8.0 | 1、页面样式布局调整 2、siderbar内容更新 3、记事本功能添加
cherry.yang | Email_Check | 日常 | 已完成 | 2012-10-08 09:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 2.5 | 日常任务
cherry.yang | APP_Check | 日常 | 已完成 | 2012-10-08 09:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 2.5 | 日常任务
cherry.yang | 固定资产申请流程修改 | 开发 | 已完成 | 2012-10-08 10:00:34 | 0000-00-00 00:00:00 | 3.5 | 数据库调整 审批页面内容增加
cherry.yang | QA权限问题 | BUG修复 | 已完成 | 2012-10-08 13:30:30 | 0000-00-00 00:00:00 | 3.0 | 有些人的权限未设置正确，进行修改 设置一人可看到两个项目的内容 调整页面自动填充内容无法填充
cherry.yang | 采购系统熟悉 | 开发 | 已完成 | 2012-10-10 10:00:31 | 0000-00-00 00:00:00 | 4.0 | 了解采购审批流程 对比流程更改前后的差异 看代码了解功能实现方法，评估修改系统所需时间
cherry.yang | 招聘系统演示 | 会议 | 已完成 | 2012-10-10 09:30:44 | 0000-00-00 00:00:00 | 1.5 | 招聘系统演示会议
cherry.yang | 员工满意度调查系统 | 开发 | 已完成 | 2012-10-11 10:03:17 | 0000-00-00 00:00:00 | 5.5 | 满意度系统调查
cherry.yang | 员工满意度调查系统 | 开发 | 已完成 | 2012-10-12 10:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 4.5 | 系统更改 测试
cherry.yang | CRM内部培训 | 会议 | 已完成 | 2012-10-09 13:50:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 2.0 | CRM系统讲解
cherry.yang | QA报表问题 | BUG修复 | 已完成 | 2012-10-09 16:00:14 | 0000-00-00 00:00:00 | 0.5 | 报表内容
cherry.yang | QA权限设置 | 系统维护 | 已完成 | 2012-10-12 15:00:25 | 0000-00-00 00:00:00 | 0.5 | 跨项目权限增加一人
cherry.yang | 采购系统调整 | 开发 | 已完成 | 2012-10-12 14:30:29 | 0000-00-00 00:00:00 | 3.5 | 流程3的调整
ellen.wei | Email_Check | 日常 | 执行中 | 2012-10-08 09:00:00 |  | 2.0 | 日常任务
ellen.wei | APP_Check | 日常 | 执行中 | 2012-10-08 09:00:00 |  | 2.0 | 日常任务
ellen.wei | 请假 | 休假 | 已完成 | 2012-10-08 09:00:00 | 2012-10-08 18:12:51 | 8.0 | 请假
ellen.wei | 请假 | 休假 | 已完成 | 2012-10-09 09:00:00 | 2012-10-09 13:00:00 | 3.0 | 请假
ellen.wei | WMS程序调整 | 系统维护 | 已完成 | 2012-10-09 13:00:00 | 2012-10-09 16:00:00 | 4.0 | 针对wms中仓库返回的空文件，进行删除备份，同时针对异常处理也进行邮件发送通知.
ellen.wei | 问题整理讨论 | 调研 | 已完成 | 2012-10-09 14:00:00 | 2012-10-12 18:30:49 | 3.0 | 针对国庆假期期间爬虫程序和WMS程序出现的问题进行总结整理.
ellen.wei | WMS程序调整 | BUG修复 | 已暂停 | 2012-10-11 13:00:00 | 2012-10-11 16:00:36 | 5.0 | 针对WMS中更新出货实际后，响应超时订单状态回写失败bug的调整及测试.
ellen.wei | CC CRM业务内部培训 | 会议 | 已完成 | 2012-10-10 13:30:00 | 2012-10-10 16:00:00 | 2.5 | 针对CRM整体流程的疏导和讲解.
ellen.wei | 熟悉ReceiveMails | 日常 | 已完成 | 2012-10-12 09:00:12 | 0000-00-00 00:00:00 | 3.0 | 熟悉并基本了解ReceiveMails程序中采用的POP3和IMAP协议接受邮件及验证的两种方法
ellen.wei | 蜜桃派taobaoApi程序调整 | 系统维护 | 已过期 | 2012-10-12 13:00:00 |  | 0.0 | taobaoApi程序更新库存上淘宝，只记录成功的状态，失败状态日志没有写入数据库
ellen.wei | 爬虫程序维护 | 系统维护 | 已完成 | 2012-10-10 08:00:00 | 2012-10-12 18:30:32 | 2.0 | 爬虫程序部分功能优化,存储过程调整
eric.ma | check国庆前调整的程序 | 系统维护 | 已完成 | 2012-10-08 09:00:00 | 2012-10-08 14:00:00 | 3.0 | 开启国庆前关闭的程序 勾选库存更新 检查各程序运行状态
eric.ma | check爬虫程序 | 日常 | 已完成 | 2012-10-08 11:00:00 | 2012-10-08 12:00:00 | 1.0 | check程序是否运行正常,最后更新时间是否是前一天
eric.ma | Email_Check | 日常 | 已完成 | 2012-10-08 09:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 2.5 | 日常任务
eric.ma | APP_Check | 日常 | 已完成 | 2012-10-08 09:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 2.5 | 日常任务
eric.ma | kanebo开启程序(正式环境) | 系统维护 | 已完成 | 2012-10-08 14:00:00 | 2012-10-08 14:30:00 | 0.5 | 在正式环境开启kanebo程序
eric.ma | 看爬虫程序源代码 | 系统维护 | 已完成 | 2012-10-08 15:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 3.0 | 根据国庆之前跑的问题记录下,等ellen回来与她讨论解决, 已知程序循环不完全,店铺无法循环完毕
eric.ma | 文档整理 | 文档整理 | 已完成 | 2012-10-09 09:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 2.0 | 整理国庆前的文档
eric.ma | 监控爬虫程序 | 系统维护 | 已完成 | 2012-10-09 09:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 1.5 | 正常开启程序 不定时监控程序
eric.ma | 向圣斗士询问文本矢量相关 | 日常 | 已完成 | 2012-10-09 11:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 0.5 | 询问文本矢量相关内容
eric.ma | 抓取评论开启 | 开发 | 已完成 | 2012-10-11 13:30:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 2.0 | 抓取淘宝商品评论
eric.ma | 与ellen探讨爬虫程序 | 开发 | 已完成 | 2012-10-09 13:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 1.5 | 把之前整理的问题讨论下~
eric.ma | 研究分词 | 开发 | 已完成 | 2012-10-09 16:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 1.0 | 分词程序的使用和加入vs里使用
eric.ma | 爱慕项目申请key等 | 日常 | 已完成 | 2012-10-10 09:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 2.0 | B店C店申请key
eric.ma | CRM培训 | 会议 | 已完成 | 2012-10-10 13:30:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 2.0 | CRM培训
eric.ma | 店铺月销售额和日客单价程序 | 开发 | 已完成 | 2012-10-10 15:30:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 2.5 | 补完shop_master表中四个字段的值
eric.ma | 店铺所属公司和所在地程序 | 开发 | 已完成 | 2012-10-11 09:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 5.0 | 接昨天遗留字段补完
eric.ma | 监控抓店铺公司程序 | 开发 | 已完成 | 2012-10-12 09:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 3.0 | 监控程序,把一些无法抓的店铺的原因查明
eric.ma | 抓取程序小调整 | 开发 | 已完成 | 2012-10-12 13:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 2.0 | 抓取程序调成定时跑
eric.ma | 查漏抓店铺 | BUG修复 | 已完成 | 2012-10-12 16:30:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 1.5 | 查少抓的店铺的明细
eric.ma | 爱慕key权限调查 | 调研 | 已完成 | 2012-10-12 15:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 1.0 | 权限不够原因调查
hunter.cai | Email_Check | 日常 | 已完成 | 2012-10-08 09:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 2.5 | 日常任务
hunter.cai | DB_Check | 日常 | 已完成 | 2012-10-08 09:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 2.5 | 日常任务
hunter.cai | crm3 数据结构整理 | 日常 | 已完成 | 2012-10-08 17:41:46 | 0000-00-00 00:00:00 | 3.0 | crm3 数据结构整理
hunter.cai | 整理caselogwangwang相关工作 | 日常 | 已完成 | 2012-10-08 17:40:02 | 0000-00-00 00:00:00 | 4.0 | 优化caselog长期以来存在大量冗余的问题。
hunter.cai | bandai数据抽取 | 日常 | 已完成 | 2012-10-10 11:41:23 |  | 0.6 | bandai数据抽取
hunter.cai | sql调优 | 日常 | 已完成 | 2012-10-10 11:42:01 | 0000-00-00 00:00:00 | 1.0 | 调整敌情雷达相关sql执行计划。
hunter.cai | 开会 | 会议 | 已完成 | 2012-10-10 16:09:38 | 0000-00-00 00:00:00 | 2.0 | crm3会议
hunter.cai | 服务器异常检查处理 | 系统维护 | 已完成 | 2012-10-11 09:12:09 | 0000-00-00 00:00:00 | 1.0 | 11日凌晨3点北京，上海（文新，新慧谷）的服务器全线“跳水”并于凌晨4点重新恢复。 本次异常导致大规模api程序无法连接数据库，经过检查发现应该是it进行例行网络维护或windows重启所致。 于此同时北京aimer，imis也出现异常。该异常已经在9点上班前完成修复。
hunter.cai | sql优化 | 日常 | 已完成 | 2012-10-11 13:41:54 | 0000-00-00 00:00:00 | 1.5 | SELECT a.item_id, b.title title, c.cid_name cid_name, sum(b.price * a.trade_num)payable, sum(a.trade_price * a.trade_num)payment, sum(a.trade_num)qty FROM tci_trade_detail a LEFT JOI
hunter.cai | sql优化2 | 系统维护 | 已完成 | 2012-10-11 14:43:57 | 0000-00-00 00:00:00 | 0.5 | SELECT round( sum(trade_price * trade_num), 2 ) FROM `tci_trade_detail` WHERE seller_nick ='gainreel内衣旗舰店' AND MONTH(trade_date) = 9
hunter.cai | 查看mysql相关文档 | 日常 | 已完成 | 2012-10-12 09:18:52 | 0000-00-00 00:00:00 | 2.5 | 查看mysql相关文档
hunter.cai | 研究linux对mysql dump文件的切割 | 日常 | 已完成 | 2012-10-11 11:13:51 | 0000-00-00 00:00:00 | 3.0 | 研究linux对mysql dump文件的切割 实现对特定表的快速还原。
hunter.cai | 搜寻mysql当前较为稳定的版本 | 调研 | 已完成 | 2012-10-12 11:16:23 | 0000-00-00 00:00:00 | 3.0 | 搜寻mysql当前较为稳定的版本 其中包含rpm安装，源码安装，注册安装，等对应的安装包。
hunter.cai | 学习python脚本 | 调研 | 已完成 | 2012-10-10 11:17:26 | 0000-00-00 00:00:00 | 2.5 | 学习python脚本
hunter.cai | mysql 批量运维工具的改造 | 日常 | 已完成 | 2012-10-09 11:19:26 | 0000-00-00 00:00:00 | 3.5 | mysql 批量运维工具的改造，
jason.guo | Email_Check | 日常 | 已完成 | 2012-10-08 09:00:00 |  | 2.5 | 日常任务
jason.guo | Unicharm数据检查 | 系统维护 | 已完成 | 2012-10-08 10:00:00 | 2012-10-08 10:44:18 | 0.5 | Unicharm国庆期间uc数据检查
jason.guo | 数据字典数据结构移植 | 开发 | 已完成 | 2012-10-08 13:53:58 | 2012-10-08 15:54:48 | 2.0 | 数据字典数据结构移植，包括表结构和数据库数据移植。
jason.guo | 数据字典代码移植列表页面 | 开发 | 已完成 | 2012-10-08 16:56:38 | 2012-10-08 17:57:31 | 2.0 | 数据字典代码移植列表页面
jason.guo | 数据字典剩余代码移植 | 开发 | 已完成 | 2012-10-09 09:00:00 | 2012-10-16 16:58:56 | 4.0 | 数据字典剩余代码移植，包括添加修改等
jason.guo | crm3问卷数据结构整理 | 开发 | 已完成 | 2012-10-10 09:04:29 | 2012-10-10 17:06:14 | 4.0 | crm3问卷数据结构整理，修改，确定版本。
jason.guo | crm3开发环境搭建 | 开发 | 已完成 | 2012-10-08 15:07:42 | 2012-10-08 17:08:13 | 1.0 | 数据库以及架构代码的搭建
jason.guo | crm3会议 | 会议 | 已完成 | 2012-10-08 13:09:33 | 2012-10-08 17:00:58 | 2.5 | crm3会议
jason.guo | crm培训会议 | 会议 | 已完成 | 2012-10-10 14:30:00 | 2012-10-10 16:30:21 | 3.0 | crm培训会议
jason.guo | 组内支持报表导出 | BUG修复 | 已完成 | 2012-10-10 16:14:05 | 2012-10-10 17:15:09 | 1.0 | 组内支持报表导出
jason.guo | 问卷模块逻辑调查 | 调研 | 已完成 | 2012-10-11 13:16:18 | 2012-10-11 15:00:00 | 1.5 | 问卷模块逻辑调查，包括bug调查，和操作逻辑
jason.guo | 问卷数据结构的移植 | 开发 | 已完成 | 2012-10-11 09:30:12 | 2012-10-11 11:19:31 | 2.0 | 问卷数据结构的移植
jason.guo | 问卷列表页面移植 | 开发 | 已完成 | 2012-10-12 09:00:00 | 2012-10-12 11:00:40 | 2.0 | 问卷列表页面移植
jason.guo | 菜单样式bug调查 | BUG修复 | 已完成 | 2012-10-12 16:00:40 | 2012-10-12 17:00:04 | 1.0 | 调查样式bug，菜单变背景色
jason.guo | 跳转方法编写调查 | 开发 | 已完成 | 2012-10-11 09:00:49 | 2012-10-11 12:00:58 | 3.0 | 页面跳转和ajax方法跳转用同一方法，调查，编写，，后测试
jason.guo | crm3架构的学习和查看 | 开发 | 已完成 | 2012-10-09 14:00:13 | 2012-10-09 17:27:09 | 3.0 | crm3架构的学习和查看
june.gao | 爱慕B店CRM | 开发 | 已完成 | 2012-10-09 09:44:15 | 0000-00-00 00:00:00 | 5.0 | 爱慕B店CRM
june.gao | 爱慕C店CRM | 开发 | 已完成 | 2012-10-10 09:45:18 | 0000-00-00 00:00:00 | 5.0 | 爱慕C店CRM
june.gao | CRM3 需求分析 | 调研 | 已完成 | 2012-10-11 11:19:46 | 0000-00-00 00:00:00 | 5.0 | CRM3 需求分析
june.gao | CRM 前期开发 | 开发 | 已完成 | 2012-10-11 12:00:42 | 0000-00-00 00:00:00 | 6.0 | CRM 前期开发
june.gao | CRM 前期开发 | 开发 | 已完成 | 2012-10-12 12:01:27 | 0000-00-00 00:00:00 | 6.0 | CRM 前期开发
june.gao | CRM 前期开发 | 开发 | 已完成 | 2012-10-08 12:02:46 | 0000-00-00 00:00:00 | 3.0 | CRM 前期开发
june.gao | CRM 前期开发 | 开发 | 已完成 | 2012-10-09 12:03:34 | 0000-00-00 00:00:00 | 3.0 | CRM 前期开发
june.gao | SDU内部培训 | 会议 | 已完成 | 2012-10-11 12:05:14 | 0000-00-00 00:00:00 | 2.0 | 内部培训
lisa.li | Email_Check | 日常 | 已完成 | 2012-10-08 09:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 2.5 | 日常任务
lisa.li | APP_Check | 日常 | 已完成 | 2012-10-08 09:00:00 |  | 3.0 | 日常任务
lisa.li | meiji出货指示问题。 | 系统维护 | 已完成 | 2012-10-08 10:34:39 | 2012-10-09 10:44:27 | 0.6 | meiji出货指示问题。
lisa.li | pj库存更新问题。 | 系统维护 | 已完成 | 2012-10-08 10:37:08 | 2012-10-09 10:44:18 | 1.0 | 原本周末更不新库存，
lisa.li | wacoal国庆期间库存和订单问题 | 系统维护 | 已完成 | 2012-10-08 10:39:29 | 2012-10-09 10:44:12 | 1.5 | 库存更新报错导致订单数据下来延迟，期间出货指示正常给到仓库未发现仓库说的异常。
lisa.li | bandai入库实绩文件返回有误。 | 系统维护 | 已完成 | 2012-10-08 10:42:03 | 2012-10-09 10:44:04 | 1.0 | 入库实绩文件有误，倒数3，4字段的值为空。原定义不允许为空。
lisa.li | uniqlo聊天相关记录不全 | 系统维护 | 已完成 | 2012-10-08 10:45:31 | 2012-10-09 10:48:59 | 0.5 | uniqlo聊天相关记录不全
lisa.li | kanebo正式环境配置。 | 开发 | 已完成 | 2012-10-08 10:46:41 | 2012-10-09 10:49:08 | 1.0 | kanebo正式环境配置。
lisa.li | oms2程序chat记录修复。 | 系统维护 | 已完成 | 2012-10-09 10:48:07 | 2012-10-09 18:25:17 | 2.0 | oms2程序chat记录修复。
lisa.li | wacoal3g卡程序维护。 | 系统维护 | 已完成 | 2012-10-08 10:52:04 | 2012-10-09 10:52:43 | 1.0 | wacoal3g卡程序维护。
lisa.li | 交易程序代码,sql优化。 | 开发 | 已完成 | 2012-10-11 09:19:11 | 2012-10-12 09:56:03 | 6.0 | 抓取交易程序代码,sql优化。
lisa.li | CCCRM业务培训。 | 会议 | 已完成 | 2012-10-10 13:00:26 | 2012-10-10 18:22:09 | 2.5 | CCCRM业务培训。
lisa.li | kanebo上线协助。 | 系统维护 | 已完成 | 2012-10-09 09:29:57 | 2012-10-12 10:01:15 | 1.0 | kanebo上线协助。
lisa.li | bandai出货指示未更新淘宝调查。 | 系统维护 | 已完成 | 2012-10-09 10:31:14 | 2012-10-12 16:32:07 | 1.0 | bandai出货指示未更新淘宝调查。原因程序报错，订单状态未更新。
lisa.li | bandaiwms空文件删除。 | 开发 | 已完成 | 2012-10-09 10:34:16 | 2012-10-12 10:01:34 | 3.5 | 仓库返回的空文件删除。
lisa.li | kao库存问题。 | 系统维护 | 已完成 | 2012-10-11 09:56:54 | 2012-10-12 16:31:39 | 1.0 | kao库存问题。
lisa.li | bandai周日不更新库存修改,以及订单抓取库存更新问题。 | 系统维护 | 已完成 | 2012-10-11 09:59:06 | 2012-10-12 16:31:25 | 2.0 | bandai周末不更新淘宝库存修改。 商家报备信息错误。 库存更新错误。
lisa.li | 讨论问题，研究问题。 | 调研 | 已完成 | 2012-10-11 10:03:22 | 2012-10-12 16:29:42 | 3.0 | 与同组成员wms生成日库存报表显示行数问题讨论。 网页截取字符串研究。 以及wms在读取出货等实际的时候出现的订单状态未修改的问题。以及读取错误时，发送错误邮件。
lisa.li | 花王出货指示以及库存更新。 | 系统维护 | 已完成 | 2012-10-12 11:24:58 | 2012-10-12 16:31:53 | 2.0 | 花王出货指示给手机号码第23字段手机号码值长度过长，原因运营审核订单的时候手动需改了电话号码字段。花王库存更新需求。
lisa.li | wms周六与周日生成文件配置修改。 | 开发 | 已完成 | 2012-10-12 09:28:32 | 2012-10-12 16:30:12 | 1.0 | wms2周六与周日生成文件配置修改。
michael.shi | sonybbs ucenter 修复 | 系统维护 | 已完成 | 2012-10-08 09:05:15 | 2012-10-08 10:00:00 | 0.5 | sonybbs ucenter 通信失败
michael.shi | crm3 会议 | 会议 | 已完成 | 2012-10-08 13:00:00 | 2012-10-08 17:00:00 | 3.0 | crm3 会议
michael.shi | 导入导出文档修改 调用方法修改 | BUG修复 | 已完成 | 2012-10-08 10:00:00 | 2012-10-28 11:00:00 | 1.0 | 导入导出文档修改 调用方法修改
michael.shi | 用户管理树形展示 | 开发 | 已完成 | 2012-10-08 11:30:00 | 2012-10-08 11:30:01 | 1.5 | 用户管理树形展示
michael.shi | crm3环境搭建 | 开发 | 已完成 | 2012-10-08 16:30:00 | 2012-10-08 16:30:02 | 0.5 | crm3环境搭建
michael.shi | 看crm3 demo | 开发 | 已完成 | 2012-10-08 17:30:29 | 2012-10-08 18:00:00 | 1.0 | 看crm3 demo
michael.shi | 看crm3代码 | 开发 | 已完成 | 2012-10-09 09:30:00 | 2012-10-09 12:00:00 | 3.0 | 看crm3代码
michael.shi | crm3登录，登出，找回密码 | 开发 | 已完成 | 2012-10-09 13:00:00 | 2012-10-09 18:00:00 | 5.0 | crm3登录，登出，找回密码
michael.shi | crm3 用户管理 | 开发 | 已完成 | 2012-10-10 09:30:00 | 2012-10-10 14:00:00 | 4.0 | crm3 用户管理
michael.shi | crm培训 | 会议 | 已完成 | 2012-10-10 14:00:00 | 2012-10-10 18:00:00 | 3.0 | crm培训
michael.shi | 用户管理 | 开发 | 已完成 | 2012-10-11 09:30:15 | 2012-10-11 16:30:00 | 6.0 | 用户管理
michael.shi | Email_Check | 日常 | 已完成 | 2012-10-08 09:00:00 | 2012-10-12 18:12:39 | 2.5 | 日常任务
michael.shi | 用户组管理 | 开发 | 已完成 | 2012-10-11 17:01:25 | 2012-10-12 10:30:34 | 3.0 | 用户组管理
michael.shi | 用户管理bug | 开发 | 已完成 | 2012-10-12 10:30:57 | 2012-10-12 12:00:00 | 1.0 | 用户管理bug
michael.shi | sony bbs删除页面模块 | 系统维护 | 已完成 | 2012-10-12 15:00:00 | 2012-10-12 15:30:00 | 0.5 | sony bbs删除页面模块
nanbo.hua | Email_Check | 日常 | 已完成 | 2012-10-08 09:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 0.0 | 日常任务
nanbo.hua | bandai报表修改 | 日常 | 已完成 | 2012-10-12 09:13:09 | 0000-00-00 00:00:00 | 1.0 | bandai报表修改
nanbo.hua | yamaha报表开发 | 日常 | 已完成 | 2012-10-12 09:38:11 | 0000-00-00 00:00:00 | 6.0 | yamaha报表开发
nanbo.hua | 报表名词解释 | 文档整理 | 已完成 | 2012-10-10 09:40:06 | 0000-00-00 00:00:00 | 6.0 | 销售统计
nanbo.hua | 报表名词解释 | 文档整理 | 已完成 | 2012-10-11 09:40:59 | 0000-00-00 00:00:00 | 6.0 | 销售统计
nanbo.hua | 报表名词解释 | 文档整理 | 已完成 | 2012-10-08 09:41:49 | 0000-00-00 00:00:00 | 7.0 | 客服绩效
nanbo.hua | daikin报表修改 | 日常 | 已完成 | 2012-10-09 09:06:31 | 0000-00-00 00:00:00 | 1.0 | daikin报表修改
nanbo.hua | 报表名词解释 | 文档整理 | 已完成 | 2012-10-09 09:09:46 | 0000-00-00 00:00:00 | 6.0 | 报表名词解释
nanbo.hua | CRM讲解会议 | 会议 | 已完成 | 2012-10-10 09:11:11 | 0000-00-00 00:00:00 | 2.0 | CRM讲解会议
robert.cai | 其他 | 文档整理 | 已完成 | 2012-10-08 09:30:00 |  | 0.0 | 完成上周ttms。。并定下本周计划
robert.cai | email—check | 日常 | 已完成 | 2012-10-08 09:00:00 |  | 0.0 | email—check
robert.cai | crm_3准备会议 | 会议 | 已完成 | 2012-10-08 13:00:00 |  | 0.0 | crm_3准备会议
robert.cai | 搭建环境，并研究crm3demo | 文档整理 | 已完成 | 2012-10-08 16:00:00 |  | 0.0 | 搭建环境，并研究crm3demo
robert.cai | 研究crm3demo | 开发 | 已完成 | 2012-10-09 09:00:00 |  | 0.0 | 研究crm3demo
robert.cai | 研究crm的demo | BUG修复 | 未开始 | 2012-10-09 11:00:00 |  | 0.0 | 研究crm的demo
robert.cai | 仿照demo做产品模块 | 开发 | 已完成 | 2012-10-10 13:00:00 |  | 0.0 | 仿照demo做产品模块
robert.cai | 完成产品模块 | 开发 | 已完成 | 2012-10-10 09:00:00 |  | 0.0 | 完成产品模块
robert.cai | 开发crm的系统配置文件 | 开发 | 已完成 | 2012-10-11 09:00:00 |  | 0.0 | 开发crm的系统配置文件
robert.cai | 提交并检查产品模块和系统配置文件模块 | 开发 | 已完成 | 2012-10-11 15:00:00 |  | 0.0 | 提交并检查产品模块和系统配置文件模块
robert.cai | 完成呼叫分类模块的无限级展示以及新增功能 | 开发 | 已完成 | 2012-10-11 16:30:00 |  | 0.0 | 完成呼叫分类模块的无限级展示以及新增功能
robert.cai | 完成呼叫分类的编辑和删除功能 | 开发 | 未开始 | 2012-10-12 09:00:00 |  | 0.0 | 完成呼叫分类的编辑和删除功能
ted.song | Email_Check | 日常 | 已完成 | 2012-10-08 09:00:00 | 2012-10-16 09:19:58 | 2.5 | 日常任务
ted.song | crm3 代码结构介绍 | 会议 | 已完成 | 2012-10-08 11:42:57 | 2012-10-16 09:21:01 | 3.0 | crm3 代码结构介绍 以及演示
ted.song | CRM3 权限模块开发 | 开发 | 已完成 | 2012-10-08 09:18:20 | 2012-10-19 09:19:29 | 24.0 | CRM3 权限模块开发
ted.song | 28号gsk 项目 出货指示跑失败 | 系统维护 | 已完成 | 2012-10-08 09:22:37 | 2012-10-08 09:25:22 | 3.0 | 28号gsk 项目 出货指示跑失败
ted.song | kanebo 上线 最终确认 | 系统维护 | 已完成 | 2012-10-08 09:24:30 | 2012-10-17 09:25:04 | 6.0 | kanebo 上线 最终确认
tom.wang | Email_Check | 日常 | 已完成 | 2012-10-08 09:00:00 | 2012-10-12 18:00:00 | 2.5 | 日常任务
tom.wang | meiji项目2笔订单返回时间的问题 | 调研 | 已完成 | 2012-10-08 10:00:00 | 2012-10-08 18:00:00 | 0.5 | meiji项目 2笔订单返回时间的问题
tom.wang | 每个用户订阅店铺上限功能 | 开发 | 已完成 | 2012-10-08 11:00:00 | 2012-10-08 18:00:00 | 6.0 | 每个用户订阅店铺数量的上限功能 修改订阅店铺功能的代码 已订阅店铺前默认为已选，打勾不可改
tom.wang | 了解JpGraph | 开发 | 已完成 | 2012-10-09 09:00:00 | 2012-10-09 18:00:00 | 6.0 | 了解JpGraph，了解如何生成，如何引用图片，做一个小例子
tom.wang | Jpgraph生成事先定好的6个图例格式 | 开发 | 已完成 | 2012-10-09 16:00:10 | 2012-10-10 18:00:00 | 5.0 | Jpgraph生成事先定好的6个图例格式，已完成5个的图格式
tom.wang | 业务内部培训会议 | 会议 | 已完成 | 2012-10-10 13:50:00 | 2012-10-10 18:00:00 | 2.0 | 业务内部培训会议
tom.wang | 图片生成时加水印 | 开发 | 已完成 | 2012-10-10 16:00:00 | 2012-10-10 18:00:00 | 2.0 | 图片生成时加水印
tom.wang | Jpgraph生成事先定好的6个图例格式,做剩下的一个 | 开发 | 已完成 | 2012-10-11 09:00:00 | 2012-10-11 18:00:00 | 4.0 | Jpgraph生成事先定好的6个图例格式,做剩下的一个
tom.wang | 店铺图表的生成，以页面为主 | 开发 | 已完成 | 2012-10-11 16:00:00 | 2012-10-12 18:00:00 | 4.0 | 店铺图表的生成，以页面为主
tom.wang | 店铺图表的生成，调整图标的数据及位置 | 开发 | 已完成 | 2012-10-12 09:00:00 | 2012-10-12 18:00:00 | 6.0 | 店铺图表的生成，调整图标的数据及位置