## Worksheet
任务执行人 | 任务名称 | 任务类型 | 任务状态 | 开始时间 | 完成时间 | 实际执行工时 | 任务描述
albafica.wang | Email_Check | 日常 | 执行中 | 2012-12-03 09:00:00 |  | 0.0 | 日常任务
albafica.wang | crm3调整（二） | 开发 | 执行中 | 2012-12-05 09:22:29 |  | 0.0 | 完成crm3调整
albafica.wang | crm3调整 | 开发 | 执行中 | 2012-12-04 09:16:19 |  | 0.0 | 1、客户列表中最多筛选前1000条 2、修改分页导航的样式，符合常规对称 3、黑名单部分选项改为是否 4、呼入部分对客户的检索增加后端验证 5、修改客户表单的div布局为table布局 6、身份证显示进行敏感信息过滤 7、设计知识库等三个模块的view界面 8、系统配置里增加OMS的物理路径 9、调整桌面的不统一的样式 10、寻找合适的icon图标并放入系统 11、考虑call
albafica.wang | 例会 | 会议 | 执行中 | 2012-12-03 13:14:20 |  | 0.0 | 每周例会+crm3进度检查会议
albafica.wang | js和css学习 | 日常 | 执行中 | 2012-12-06 09:23:29 |  | 0.0 | 无开发维护等任务，学习js和css
albafica.wang | 有机主义需求 | 开发 | 执行中 | 2012-12-07 09:24:36 |  | 0.0 | 完成有机主义的需求 1， 呼入处理“电话结果”改成中文显示。如Normal，hang up等 （可实现） over 字典 2, “弹屏功能”届时是否会实现？（弹屏需要在软电话中配置） 3, “客户信息”中， 1) 基本资料中：电话保持3个，电话1改为移动电话，电话2改为住宅电话，电话3改为公司电话。把电子邮件移到签约用户信息中， 保持1个即可。（可实现） over 2) “扩展
cherry.yang | Email_Check | 日常 | 已完成 | 2012-12-03 09:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 2.5 | 日常任务
cherry.yang | APP_Check | 日常 | 已完成 | 2012-12-03 09:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 2.5 | 日常任务
cherry.yang | 固定资产报废新增流程 | 开发 | 已完成 | 2012-12-03 10:18:12 | 0000-00-00 00:00:00 | 6.5 | 增加审批流程 增加内容
cherry.yang | OA改善评估 | 系统维护 | 未开始 | 2012-12-04 10:00:13 |  | 0.0 | 对于OA改善问题的查看、评估
cherry.yang | 固定资产确认 | 会议 | 已完成 | 2012-12-04 14:30:13 | 0000-00-00 00:00:00 | 2.0 | 固定资产确认会议
cherry.yang | OA改善 | 系统维护 | 未开始 | 2012-12-05 10:00:02 |  | 0.0 | 内容待定
cherry.yang | OA改善 | 系统维护 | 未开始 | 2012-12-06 10:00:11 |  | 0.0 | 内容待定
cherry.yang | 采购系统BUG修复 | BUG修复 | 已完成 | 2012-12-04 13:00:13 |  | 0.0 | 审批权限错误
ellen.wei | Email_Check | 日常 | 已完成 | 2012-12-03 09:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 2.5 | 日常任务
ellen.wei | APP_Check | 日常 | 已完成 | 2012-12-03 09:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 2.5 | 日常任务
ellen.wei | 内部周会 | 会议 | 已完成 | 2012-12-03 13:40:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 1.0 | 上周任务总结汇报
ellen.wei | KNB出现部分发货状态问题 | 日常 | 已完成 | 2012-12-03 09:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 2.0 | 出现部分订单出货表已发货，订单表的发货状态未改变
ellen.wei | 测试邮件发送html格式 | 开发 | 已完成 | 2012-12-03 15:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 2.5 | 测试邮件的发送格式可以以html格式展现
ellen.wei | GSK出现锁表 | 日常 | 已完成 | 2012-12-04 13:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 2.5 | GSK更新出货实际时，出现tcicrm_oms_trades锁表
ellen.wei | 数据批量同步工具 | 开发 | 已完成 | 2012-12-06 09:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 9.0 | 针对相同结构的数据进行批量操作
ellen.wei | 同步几个EC项目的旺旺数据 | 开发 | 已完成 | 2012-12-03 10:00:03 | 0000-00-00 00:00:00 | 1.0 | 由于淘宝原因，一些旺旺聊天记录数据没有抓取下来
ellen.wei | 华歌尔短信数据对不上 | 日常 | 执行中 | 2012-12-07 16:00:00 |  | 0.0 | 华歌尔短信发送数据对不上
eric.ma | Email_Check | 日常 | 已完成 | 2012-12-03 09:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 2.5 | 日常任务
eric.ma | APP_Check | 日常 | 已完成 | 2012-12-03 09:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 2.5 | 日常任务
eric.ma | kanebo订单状态问题 | 系统维护 | 已完成 | 2012-12-03 09:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 1.0 | 订单状态未同步到淘宝
eric.ma | 尝试多线程抓商品促销接口 | 开发 | 已完成 | 2012-12-03 10:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 4.0 | 由于店铺数量过多,单线程无法在指定时间内抓取完毕,所以尝试多线程抓取看下效率先
eric.ma | 周会 | 会议 | 已完成 | 2012-12-03 14:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 1.5 | 周会
eric.ma | 研究C#里的json序列化和反序列化 | 开发 | 已完成 | 2012-12-03 15:30:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 3.0 | 研究序列化依靠litjson
eric.ma | 跑11月份新增店铺的所在地,归属公司,月销量和客单价 | 系统维护 | 已完成 | 2012-12-04 09:30:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 1.0 | 规范归属地显示
eric.ma | mail开发(抓取,存储数据) | 开发 | 已完成 | 2012-12-04 10:30:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 6.5 | 抓取json数据存入数据库,表设计,重复数据判断等
eric.ma | 研究+测试+调用webservice | 开发 | 已完成 | 2012-12-05 09:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 7.0 | 获取和上传数据,反馈等基本弄清楚
eric.ma | 修改调用时间和几个会出现异常的点 | 开发 | 已完成 | 2012-12-05 17:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 1.5 | 把调用时间保存在config里
eric.ma | 测试mail程序+微调 | 开发 | 已完成 | 2012-12-06 10:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 5.0 | 测试
hunter.cai | Email_Check | 日常 | 已完成 | 2012-12-03 09:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 2.5 | 日常任务
hunter.cai | DB_Check | 日常 | 已完成 | 2012-12-03 09:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 2.5 | 日常任务
hunter.cai | 周会 | 会议 | 已完成 | 2012-12-06 16:34:24 | 0000-00-00 00:00:00 | 1.5
hunter.cai | 历史问题整理 | 日常 | 已完成 | 2012-12-06 16:34:59 | 0000-00-00 00:00:00 | 3.0
hunter.cai | 退货信息迁移整理 | 日常 | 已完成 | 2012-12-06 16:35:46 | 0000-00-00 00:00:00 | 4.0
hunter.cai | 调整备份计划 | 开发 | 已完成 | 2012-12-06 16:36:43 | 0000-00-00 00:00:00 | 1.0 | 对nw-db-01备份做相关调整
hunter.cai | 参数检查工具测试调试 | 开发 | 已完成 | 2012-12-06 16:39:27 | 0000-00-00 00:00:00 | 2.5
hunter.cai | 休假 | 开发 | 已完成 | 2012-12-06 16:43:06 | 0000-00-00 00:00:00 | 8.0
jason.guo | Email_Check | 日常 | 已完成 | 2012-12-03 09:00:00 |  | 2.5 | 日常任务
jason.guo | 联系记录出口调节及修改 | 开发 | 执行中 | 2012-12-06 13:00:00 | 2012-12-06 18:00:00 | 5.0 | 联系记录出口调节及修改，点击下一步以及各个出口完成
jason.guo | 产品模块bug修改 | 开发 | 已完成 | 2012-12-07 09:30:00 | 2012-12-07 12:00:00 | 3.0 | 产品模块bug修改，改为时时修改，修改小bug
jason.guo | 爱慕改动搬迁到正式环境 | 开发 | 已完成 | 2012-12-04 09:00:00 | 2012-12-04 12:30:59 | 2.0 | 爱慕改动搬迁到正式环境
jason.guo | crm3联系记录TAB切换升级 | 开发 | 已完成 | 2012-12-04 13:00:00 | 2012-12-04 15:00:50 | 2.0 | crm3联系记录TAB切换升级
jason.guo | crm3添加显示订单记录 | 开发 | 已完成 | 2012-12-05 09:30:00 | 2012-12-05 15:00:01 | 5.0 | crm3添加显示订单记录
jason.guo | 周会 | 开发 | 已完成 | 2012-12-03 13:00:00 | 2012-12-03 15:00:28 | 2.0 | 周会
jason.guo | crm3会议 | 会议 | 已完成 | 2012-12-03 16:00:00 | 2012-12-03 18:00:00 | 2.0 | crm3会议,阶段性总结会议
jason.guo | crm3会议bug整理 | 开发 | 已完成 | 2012-12-04 09:00:00 | 2012-12-04 11:00:00 | 2.0 | crm3会议bug整理
jason.guo | crm3修复bug | 开发 | 已完成 | 2012-12-05 09:00:54 | 2012-12-05 18:43:43 | 8.0 | crm3修复bug
june.gao | 休假 | 休假 | 已完成 | 2012-12-05 09:00:01 | 0000-00-00 00:00:00 | 3.0 | 休假
june.gao | 休假 | 休假 | 已完成 | 2012-12-04 09:00:13 | 0000-00-00 00:00:00 | 3.0 | 休假
june.gao | 北京爱慕crm开发跟进 | 调研 | 已完成 | 2012-12-04 14:26:37 | 0000-00-00 00:00:00 | 2.0 | 北京爱慕crm开发跟进
june.gao | 有机主义CC项目系统部署 | 开发 | 已完成 | 2012-12-04 14:28:07 | 0000-00-00 00:00:00 | 2.0 | 有机主义CC项目系统部署
june.gao | 有机主义CC项目系统部署 | 开发 | 已完成 | 2012-12-05 14:28:39 | 0000-00-00 00:00:00 | 1.5 | 有机主义CC项目系统部署
june.gao | volvo 工单问题调查 | 系统维护 | 已完成 | 2012-12-05 14:30:04 | 0000-00-00 00:00:00 | 1.5 | volvo 工单问题调查
june.gao | 有机主义 CRM新需求分析确认 | 调研 | 已完成 | 2012-12-05 15:39:30 | 0000-00-00 00:00:00 | 1.5 | 有机主义 CRM新需求分析确认
june.gao | Jabsen kick off 会议 | 会议 | 已完成 | 2012-12-06 09:30:13 | 0000-00-00 00:00:00 | 1.5 | Jabsen kick off 会议
june.gao | Jabsen kick off 会议+客户方 | 会议 | 已完成 | 2012-12-06 14:00:13 | 0000-00-00 00:00:00 | 3.5 | Jabsen kick off 会议+客户方
june.gao | 机主义 CRM新需求分析确认 | 调研 | 已完成 | 2012-12-06 09:31:36 | 0000-00-00 00:00:00 | 1.0 | 机主义 CRM新需求分析确认
june.gao | 爱慕新需求开发进度跟进 | 开发 | 已完成 | 2012-12-06 09:33:55 | 0000-00-00 00:00:00 | 1.5 | 爱慕新需求开发进度跟进
june.gao | crm3 各模块测试和确认 | 开发 | 已完成 | 2012-12-05 08:59:34 | 0000-00-00 00:00:00 | 4.0 | crm3 各模块测试和确认
june.gao | crm3 各模块测试和确认 | 开发 | 已完成 | 2012-12-07 09:00:36 | 0000-00-00 00:00:00 | 5.0 | crm3 各模块测试和确认
june.gao | crm3 各模块测试和确认 | 开发 | 已完成 | 2012-12-06 09:01:32 | 0000-00-00 00:00:00 | 3.0 | crm3 各模块测试和确认
june.gao | Jebsen项目 跟进 | 调研 | 已完成 | 2012-12-07 09:03:47 | 0000-00-00 00:00:00 | 2.0 | Jebsen项目 跟进
june.gao | crm3 各模块确认 新任务安排 | 开发 | 已完成 | 2012-12-03 09:06:50 | 0000-00-00 00:00:00 | 2.5 | crm3 各模块确认 新任务安排
june.gao | crm3 各模块测试和确认 | 开发 | 已完成 | 2012-12-04 09:07:11 | 0000-00-00 00:00:00 | 2.5 | crm3 各模块测试和确认
june.gao | crm3 各模块测试和确认 | 开发 | 已完成 | 2012-12-04 09:07:11 | 0000-00-00 00:00:00 | 2.5 | crm3 各模块测试和确认
lisa.li | Email_Check | 日常 | 已完成 | 2012-12-03 09:00:00 | 2012-12-10 09:57:43 | 2.5 | 日常任务
lisa.li | APP_Check | 日常 | 已完成 | 2012-12-03 09:00:00 | 2012-12-10 09:57:31 | 2.5 | 日常任务
lisa.li | 休假。 | 休假 | 已完成 | 2012-12-06 09:43:07 | 2012-12-10 09:56:30 | 8.0 | 休假。
lisa.li | 所有项目的12.01的chat数据 | 系统维护 | 已完成 | 2012-12-03 09:44:23 | 2012-12-10 09:56:43 | 3.0 | 因淘宝接口在12.01出现bug,所有项目的12.01的chat数据基本上都没有取到，所以需要重新抓取。
lisa.li | 周会加crm3的会议。 | 会议 | 已完成 | 2012-12-03 09:48:12 | 0000-00-00 00:00:00 | 2.5 | 周会加crm3的会议。
lisa.li | gsk同步客户数据慢以及存储过程优化讨论。 | 调研 | 已完成 | 2012-12-04 09:58:54 | 0000-00-00 00:00:00 | 5.0 | gsk同步客户数据慢原因是因为customer的表数据引擎和trades不一样。以及存储过程优化讨论。
lisa.li | aimei聊天记录不全。 | 系统维护 | 已完成 | 2012-12-05 10:01:54 | 0000-00-00 00:00:00 | 2.0 | aimei聊天记录15-18不全。重新抓取，发现数据库的数据是全的。
lisa.li | volvo数据不对。 | 系统维护 | 已完成 | 2012-12-05 10:03:26 | 0000-00-00 00:00:00 | 1.0 | 已经判断条件一起冲突。
lisa.li | chat流程图以及解释。 | 调研 | 已完成 | 2012-12-03 11:17:27 | 2012-12-10 11:18:21 | 8.0 | chat流程图以及解释。
michael.shi | 测试提醒+修改时间脚本 | 开发 | 已完成 | 2012-12-03 09:30:00 | 2012-12-03 12:00:00 | 2.0 | 测试提醒+修改时间脚本
michael.shi | Email_Check | 日常 | 已完成 | 2012-12-03 09:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 2.5 | 日常任务
michael.shi | 周会 | 会议 | 已完成 | 2012-12-03 13:00:00 | 2012-12-03 14:30:00 | 1.5 | 周会
michael.shi | crm3会议 | 会议 | 已完成 | 2012-12-03 14:30:00 | 2012-12-10 17:00:00 | 2.5 | crm3会议
michael.shi | 用户组添加用户 | 开发 | 已完成 | 2012-12-03 17:00:00 | 2012-12-03 18:00:00 | 1.0 | 用户组添加用户
michael.shi | 用户组需求分析 | 调研 | 已完成 | 2012-12-04 09:30:00 | 2012-12-04 12:00:00 | 2.5 | 用户组需求分析
michael.shi | 用户组开发 | 开发 | 已完成 | 2012-12-04 13:00:00 | 2012-12-05 10:00:00 | 7.0 | 用户组开发
michael.shi | pj crm 修改 | BUG修复 | 已完成 | 2012-12-05 10:30:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 1.0 | pj crm 修改
michael.shi | 用户管理添加组 | 开发 | 已完成 | 2012-12-05 13:00:00 | 2012-12-05 15:00:00 | 2.0 | 用户管理添加组
michael.shi | 站内消息群发邮件以及站内消息 | 开发 | 已完成 | 2012-12-05 16:00:00 | 2012-12-06 12:00:00 | 5.0 | 站内消息群发邮件以及站内消息
michael.shi | 学习写mysql存储过程 | 开发 | 已完成 | 2012-12-06 13:00:00 | 2012-12-06 18:00:00 | 5.0 | 学习写mysql存储过程
michael.shi | 学习写mysql存储过程 | 开发 | 已完成 | 2012-12-07 09:30:00 | 2012-12-07 18:00:00 | 7.0 | 学习写mysql存储过程
nanbo.hua | Email_Check | 日常 | 已完成 | 2012-12-03 09:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 2.5 | 日常任务
nanbo.hua | 周会 | 会议 | 已完成 | 2012-12-03 13:40:35 | 0000-00-00 00:00:00 | 1.5 | 周会
nanbo.hua | world项目结束提供数据 | 日常 | 已完成 | 2012-12-04 09:41:47 | 0000-00-00 00:00:00 | 8.0 | world项目结束提供数据
nanbo.hua | ec_report修改 | 日常 | 已完成 | 2012-12-03 09:45:28 | 0000-00-00 00:00:00 | 6.0 | ec_report修改
nanbo.hua | organic报表部署 | 日常 | 已完成 | 2012-12-05 09:46:35 | 0000-00-00 00:00:00 | 1.0 | organic报表部署
nanbo.hua | etam数据需求 | 日常 | 已完成 | 2012-12-06 14:47:34 | 0000-00-00 00:00:00 | 1.0 | etam数据需求
nanbo.hua | 学习 | 日常 | 已完成 | 2012-12-03 12:55:44 | 0000-00-00 00:00:00 | 8.0 | 学习
nanbo.hua | 学习 | 日常 | 已完成 | 2012-12-03 12:56:29 | 0000-00-00 00:00:00 | 7.0 | 学习
ted.song | Email_Check | 日常 | 已完成 | 2012-12-03 09:00:00 | 2012-12-07 09:52:47 | 4.0 | 日常任务
ted.song | oms2 更改订单状态的存储过程出错 | 开发 | 已完成 | 2012-12-03 09:43:30 | 2012-12-07 09:53:00 | 14.0 | 上周一 统一更新了存储过程 由于测试不完全，导致oms2项目都出现了 出货更新数据不一致 或者和 php 部分的sql 冲突等等 oms2 更改订单状态的存储过程出错
ted.song | uniqlo 的邮件订阅的开发 | 日常 | 已完成 | 2012-12-03 09:50:27 | 2012-12-07 09:53:14 | 16.0 | uniqlo 的邮件订阅的开发 和 测试
tom.wang | Email_Check | 日常 | 已完成 | 2012-12-03 09:00:00 | 2012-12-07 18:00:00 | 2.5 | 日常任务
tom.wang | 周会 | 开发 | 已完成 | 2012-12-03 13:40:00 | 2012-12-03 18:00:00 | 1.0 | 周会
tom.wang | 对比功能js效果一 | 开发 | 已完成 | 2012-12-03 09:00:00 | 2012-12-04 18:00:00 | 8.0 | 添加店铺到对比栏的js效果，同时加入cookie
tom.wang | 对比功能js效果二 | 开发 | 已完成 | 2012-12-04 10:00:00 | 2012-12-05 18:00:00 | 8.0 | js效果中： 1删除对比栏中的店铺，同时相应删除在cookie里的店铺 2清空对比栏 3淡出效果
tom.wang | 对比功能js效果三 | 开发 | 已完成 | 2012-12-05 10:00:00 | 2012-12-05 14:00:00 | 3.0 | 解决一个连续点击的bug问题
tom.wang | 理清比较店铺页面的思路 | 开发 | 已完成 | 2012-12-05 14:00:00 | 2012-12-05 18:00:00 | 2.0 | 理清比较店铺页面的思路
tom.wang | 比较店铺页面通用kpi的显示一 | 开发 | 已完成 | 2012-12-06 09:00:00 | 2012-12-06 18:00:00 | 8.0 | 比较店铺页面通用kpi的显示，将数据拼接成数组等
tom.wang | 比较店铺页面通用kpi的显示二 | 开发 | 已完成 | 2012-12-07 09:00:00 | 2012-12-07 18:00:00 | 7.0 | 比较店铺页面通用kpi的显示 重新选择店铺的js效果及相应代码的完成 动态添加修改cookie数据