## Worksheet
任务执行人 | 任务名称 | 任务类型 | 任务状态 | 开始时间 | 完成时间 | 实际执行工时 | 任务描述
eric.ma | Email_Check | 日常 | 执行中 | 2012-12-24 09:00:00 |  | 0.0 | 日常任务
eric.ma | APP_Check | 日常 | 执行中 | 2012-12-24 09:00:00 |  | 0.0 | 日常任务
eric.ma | 测试一个月左右的数据 | 开发 | 已完成 | 2012-12-26 09:00:00 |  | 0.0 | 测试现有程序和改完后的程序跑一个月数据的差异
eric.ma | 数据表修改研究mysql相关 | 调研 | 执行中 | 2012-12-27 09:00:00 |  | 0.0 | 删除无用的字段研究下mysql的效率方面的优化
michael.shi | 北京 jsk | 开发 | 已完成 | 2012-12-26 09:00:00 | 2012-12-26 12:00:00 | 3.0 | 北京 jsk 工单
michael.shi | 研究php 命令行模式执行 | 调研 | 已完成 | 2012-12-26 13:00:00 | 2012-12-26 18:00:00 | 5.0 | 研究php 命令行模式执行
michael.shi | 研究thinkphp cli 模式 | 开发 | 已完成 | 2012-12-27 09:00:00 | 2012-12-28 18:00:00 | 8.0 | 研究thinkphp cli 模式
michael.shi | 请假 | 休假 | 已完成 | 2012-12-28 13:00:00 | 2012-12-28 18:00:00 | 21.0 | 请假
nanbo.hua | Email_Check | 日常 | 执行中 | 2012-12-24 09:00:00 |  | 0.0 | 日常任务
system | 休假 | 休假 | 未开始 | 2012-12-25 10:42:50 |  | 0.0 | 休假
system | 休假 | 休假 | 未开始 | 2012-12-26 10:43:24 |  | 0.0 | 休假
ted.song | Email_Check | 日常 | 执行中 | 2012-12-24 09:00:00 |  | 0.0 | 日常任务
tom.wang | Email_Check | 日常 | 已完成 | 2012-12-24 09:00:00 | 2012-12-30 18:00:00 | 2.5 | 日常任务
tom.wang | radar对比及table的排序 | 开发 | 已完成 | 2012-12-24 09:00:00 | 2012-12-24 18:00:00 | 7.0 | 对比功能代码优化，包括判断数据为为抓取到的判断等 类别表生成 针对有千分符的数值的tablesorter排序等
tom.wang | 休假 | 休假 | 已完成 | 2012-12-25 09:00:00 | 2012-12-25 10:00:00 | 1.0 | 休假
tom.wang | 将tablesort应用到radar各个页面及页面css修改 | 开发 | 已完成 | 2012-12-25 09:00:00 | 2012-12-25 18:00:00 | 6.0 | 将tablesort应用到radar各个页面 页面css修改 ie6，7不兼容tablesorter表头的修改 将radar放到212及外网服务器上并测试
tom.wang | radar对比功能与frank过了遍，解决发现的问题 | 开发 | 已完成 | 2012-12-26 09:00:00 | 2013-01-26 18:00:00 | 4.0 | 解决tablesoter中td内容里有html标签导致不能排序的问题，用正则解决 上月销售额数值不对的确认 ted帮助解决.32商品对比功能报500错误 将修改过的程序分别上传.32和.212服务器，并测试
tom.wang | 理清上传问功能，建表结构 | 调研 | 已完成 | 2012-12-26 14:00:00 | 2012-12-26 18:00:00 | 4.0 | 理清上传问功能，建表结构
tom.wang | 上传功能页面及搜索功能的完成 | 开发 | 已完成 | 2012-12-28 09:00:00 | 2012-12-28 18:00:00 | 8.0 | 上传功能页面及搜索功能的完成， 上传文件列表等的显示
tom.wang | 利用ajax插件完善上传功能 | 开发 | 已完成 | 2012-12-27 10:00:00 | 2013-01-27 18:00:00 | 6.0 | 利用ajax插件完善上传功能，相应的上传判断及相应代码的完成