## Worksheet
任务执行人 | 任务名称 | 任务类型 | 任务状态 | 开始时间 | 结束时间 | 任务描述
albafica.wang | gsk无法同步 | 日常 | 已完成 | 2013-09-02 15:00:00 | 2013-09-02 15:30:00 | 问题：gsk运营邮件说有订单无法同步，查看同步日志，尝试同步。 处理结果：网络存在异常，导致有些时候无法同步，订单本身和双方接口没有问题，可以正常同步。
albafica.wang | 周会 | 会议(in office) | 已完成 | 2013-09-02 14:00:00 | 2013-09-02 15:30:00 | TransECS周会，内容详见会议记录
albafica.wang | sap客户所属行业和行业描述不一致 | 日常 | 执行中 | 2013-09-02 15:30:00 | 2013-09-02 17:30:00 | 问题：SAP邮件通知发现部分客户的所属行业和其行业描述不一致，并告知追踪发现不是个例，以往报表数据均存在此问题。 处理过程：1、查实情况存在，问题出现在customer表中，原始数据存在问题。2、查出有698条记录存在此现象。3、发现2013年8月30日有34条问题记录。4、推断建立客户时存在问题，具体原因没有sql存档，无法了解。 处理结果：待处理
albafica.wang | tp自动登陆功能测试 | 开发 | 已完成 | 2013-09-02 09:00:00 | 2013-09-02 12:30:00 | 测试tp下登陆系统后保存登陆信息到cookie中，再次登陆系统，获取cookie信息实习自动登陆（中间流程设计hash加密验证登陆信息是否被修改的流程）
albafica.wang | sap数据差异问题 | BUG修复 | 执行中 | 2013-09-03 09:00:00 | 2013-09-03 18:00:00 | sap数据差异问题影响扩大，支持协助查询出错原因及寻求解决方案。
albafica.wang | 奥林巴斯ec测试用例编辑 | 文档整理 | 执行中 | 2013-09-03 10:00:00 | 2013-09-03 18:00:00 | 编辑奥林巴斯商城前台的订单模块，商品模块，会员模块以及帮助模块的测试用例
albafica.wang | 奥林巴斯商城测试 | 日常 | 已完成 | 2013-09-03 16:00:00 | 2013-09-03 18:00:00 | 根据测试用例测试官网商城
albafica.wang | 奥粉乐园问卷结果导出 | 开发 | 已完成 | 2013-09-04 09:00:00 | 2013-09-04 16:00:00 | 奥林巴斯开发奥粉乐园问卷导出功能
albafica.wang | sap日志优化及问题跟进 | 日常 | 执行中 | 2013-09-05 09:00:00 | 2013-09-05 18:00:00 | 持续紧跟sap的问题，查明问题来源
andy.li | 服务器磁盘空间整理 | 系统维护 | 已完成 | 2013-09-04 13:00:00 | 2013-09-04 14:00:00 | 172.16.176.13的DB服务器磁盘清理
andy.li | 部门内技术支持 | 日常 | 已完成 | 2013-09-03 09:00:00 | 2013-09-03 12:00:00 | 1，TTMS相关表字段的更新 2，DB备份的检查
andy.li | 周会 | 会议(in office) | 已完成 | 2013-09-02 14:00:00 | 2013-09-02 15:30:00 | SDU transECS Team周会
andy.li | 部门内支持 | 日常 | 已完成 | 2013-09-03 13:00:00 | 2013-09-03 18:00:00 | 1，SAP项目mysql日志分析 2，SAP usp_export_callresult存储过程调试 3，mango相关SQL的优化
andy.li | 检查DB备份 | 日常 | 已完成 | 2013-09-02 09:00:00 | 2013-09-02 12:00:00 | 1，检查DB备份的状态 2，查看DB errlog日志
andy.li | uniqlo报表更新 | 日常 | 已完成 | 2013-09-02 13:00:00 | 2013-09-02 18:00:00 | 1，uniqlo相关报表的更新 2，cacti监控数据分析
andy.li | DB日常检查 | 日常 | 已完成 | 2013-09-04 09:00:00 | 2013-09-04 12:00:00 | 1，DB备份检查列表的更新 2，DB备份恢复测试
andy.li | PJ系统升级脚本准备 | 日常 | 已完成 | 2013-09-04 14:00:00 | 2013-09-04 18:00:00 | peachjohn系统升级脚本准备及调试
cherry.yang | 例行任务 | 日常 | 执行中 | 2013-09-02 09:00:00 | 2013-09-06 18:30:00
cherry.yang | 采购系统跳过人员设置 | 开发 | 执行中 | 2013-09-02 10:00:00 | 2013-09-02 14:30:00 | 审核人员休假或请假，有的流程缺少2个审核人，对系统进行修改，调整跳过人员后的审核流程。
cherry.yang | 培训系统员工课程查询模块功能增加查看讨论 | 调研 | 未开始 | 2013-09-02 17:00:00 | 2013-09-03 12:30:00 | 在培训二期的开始先开发员工课程查询模块，以方便工作，先进行系统查看和功能讨论
cherry.yang | OA系统培训管理员工课程查询功能增加 | 开发 | 未开始 | 2013-09-03 13:00:00 | 2013-09-03 18:30:00 | 在培训二期的开始先开发员工课程查询模块，以方便工作，需要在原功能基础上，增加查询信息
elena.pan | 培训素材整理 | 日常 | 执行中 | 2013-09-02 09:00:00 | 2013-09-02 12:00:00 | 准备培训素材，制作PPT
elena.pan | OMS1版本聊天纪录模块升级测试 | 开发 | 已完成 | 2013-09-03 13:00:00 | 2013-09-03 18:00:00 | 优衣库聊天纪录模块升级过了，并且已经顺利运行。 下面修改oms1版本的项目如：爱慕 3M，爱美丽，Mango 等 的聊天纪录模块 测试 上线。
elena.pan | 淘宝聊天纪录统计获取不完整 | 调研 | 执行中 | 2013-09-02 15:00:00 | 2013-09-02 17:00:00 | 上周华歌尔反馈客服聊天数据缺失， 我们查后发现客服聊天“平均等待时长”，“未回复数”，“已接待人数” 都获取不到最近5天的数据。 我在淘宝平台提供问，他们让提供参数帮助调查。 发现其他店铺也存在同样的问题。
elena.pan | 整理我升级过的项目 | 文档整理 | 已完成 | 2013-09-02 17:30:00 | 2013-09-02 18:00:00 | 整理我升级过的项目，升级原因，升级的功能点，版本。
elena.pan | OMS1 版本TaobaoAPI程序升级 | 开发 | 已完成 | 2013-09-03 09:00:00 | 2013-09-03 14:00:00 | OMS1版本的TaobaoAPI 程序不同的项目存在版本不统一的情况， 优衣库就有2个 QU_chat 只获取聊天内容，聊天统计部分却放在 另一个订单获取的程序中， 现在优衣库 只需要控制参数,两个程序可以用一个版本，爱慕爱美丽 Mango，3M 等项目的版本都可以通过参数的配置使用升级后的版本。 添加配置参数，修改代码，测试.
elena.pan | 升级OMS1版本的其他项目 | 开发 | 已完成 | 2013-09-03 10:00:00 | 2013-09-03 13:30:00 | 北京01服务器上的 Aimer,爱美丽，爱慕旗下直营店，爱心官方旗舰店 4个项目 文新.4服务器上的 Mango 优衣库 项目 新慧谷110 服务器上的 3M项目
elena.pan | 更新花王库存 | 日常 | 已完成 | 2013-09-03 16:30:00 | 2013-09-03 18:00:00 | 手动执行2次花王的库存更新，查询更新数据是否正确，根据更新结果回复邮件。 佳丽宝项目聊天纪录一场，核对数据 找原因，重新获取数据
elena.pan | 核对更新后项目的运行数据 | 日常 | 执行中 | 2013-09-04 09:30:00 | 2013-09-04 11:30:00 | 检查昨天升级的项目运行情况，核对数据。 发现优衣库聊天 程序在凌晨跑了订单，需要修改。
elena.pan | Airm数据核对 | 开发 | 已完成 | 2013-09-04 13:00:00 | 2013-09-04 14:00:00 | 爱慕聊天数据存在错误，发现我们配置文件中的一个客服旺旺名字少了一个字，旺旺账号不存在。
eric.ma | 关系词统计 | 系统维护 | 执行中 | 2013-09-02 09:00:00 | 2013-09-02 12:30:00
eric.ma | 雷达八月份销量客单价统计 | 系统维护 | 未开始 | 2013-09-02 13:00:00 | 2013-09-02 15:30:00
eric.ma | 合并每日任务 | 开发 | 未开始 | 2013-09-03 09:00:00 | 2013-09-03 14:30:00 | 合并同步订购关系,刷新token,每日任务生成,期望分析,关键词统计为一个winfom程序半夜更新
eric.ma | 程序检查 | 日常 | 执行中 | 2013-09-02 09:00:00 | 2013-09-06 18:30:00 | 程序检查
jason.guo | 会议 | 会议(in office) | 已完成 | 2013-09-02 14:00:00 | 2013-09-02 15:30:00 | 1.sd内部月会
jason.guo | ttms修改 | BUG修复 | 已完成 | 2013-09-02 11:00:00 | 2013-09-02 12:00:00 | 1.ttms添加搜索框可以搜索自己以及下属任务 2.搜索自己的任务
jason.guo | 问卷开发 | 开发 | 已完成 | 2013-09-02 15:30:00 | 2013-09-02 18:00:00 | 1.ofly问卷开发
jason.guo | 问卷卷头添加移植 | 开发 | 已完成 | 2013-09-03 10:00:00 | 2013-09-03 12:30:00 | Ofly问卷开发，卷头数据库设计以及程序移植
jason.guo | email_check | 日常 | 已完成 | 2013-09-03 09:00:00 | 2013-09-03 09:30:00 | 检查email
jason.guo | email_check | 日常 | 已完成 | 2013-09-02 09:00:00 | 2013-09-02 09:30:00 | 检查email
jason.guo | sn号码check | 日常 | 已完成 | 2013-09-02 09:30:00 | 2013-09-02 10:00:00 | 对周末以及周五计划任务导入系统的sn号码进行检查，看是否出错
jason.guo | 问卷下载模板制作 | 开发 | 已完成 | 2013-09-03 13:00:00 | 2013-09-03 14:00:00 | ofly问卷报表下载模板制作以及程序导出整理
jason.guo | 问卷--类型选择 | 开发 | 已完成 | 2013-09-03 16:00:00 | 2013-09-03 18:00:00 | 填写问卷选择所针对的型号时，对型号样式以及数据处理的制作
jason.guo | 组内支持 | 开发 | 已完成 | 2013-09-03 14:00:00 | 2013-09-03 16:00:00 | ttms日期升级 ttms系统配置升级
jason.guo | email_check | 日常 | 已完成 | 2013-09-04 09:00:00 | 2013-09-04 09:30:00 | 检查email
jason.guo | 问卷后台问题展示 | 开发 | 已完成 | 2013-09-04 09:30:00 | 2013-09-04 12:00:00 | 1.问卷问题展示样式设计 2.问卷问题展示数据处理
jason.guo | 组内支持 | 开发 | 已完成 | 2013-09-04 13:00:00 | 2013-09-04 14:30:00 | ttms系统设计样式调整 ttms系统设计后台程序调整
jason.guo | 会议记录整理 | 文档整理 | 已完成 | 2013-09-02 17:00:00 | 2013-09-02 18:00:00 | 1.会议记录整理 2.ttms填写规则制定
jason.guo | ttms规则修改 | 文档整理 | 已完成 | 2013-09-03 09:30:00 | 2013-09-03 10:00:00 | 1.ttms规则修改 2.添加标准填写规则和处罚规则
jeriff.xuan | 修改ttms无法根据任务人搜索的bug | BUG修复 | 已完成 | 2013-09-02 09:00:00 | 2013-09-02 12:00:00 | 1.分析出现问题的可能原因。 2.根据原因查看相应的代码。 3.根据代码，设计解决方案。 4.依据方案，写相应的代码。 5.测试。 6.部署。
jeriff.xuan | 优化ttms系统设置之任务配置的显示 | 日常 | 已完成 | 2013-09-02 13:00:00 | 2013-09-02 14:00:00 | 继续优化完善ttms的配置部分的显示与修改等
jeriff.xuan | 周会 | 会议(in office) | 已完成 | 2013-09-02 14:00:00 | 2013-09-02 15:30:00 | 例行开周会。
jeriff.xuan | 优化ttms中添加任务的选项 | 开发 | 已完成 | 2013-09-02 15:30:00 | 2013-09-02 18:00:00 | 根据需求，简化操作，将日期的选择改为下来框的形式。这样易于填写着的操作。
jeriff.xuan | 任务填写模块的代码优化 | 日常 | 已完成 | 2013-09-03 09:00:00 | 2013-09-03 10:00:00 | 根据jason的点拨，将昨天优化的功能代码进行优化，使之简介易懂。
jeriff.xuan | 规格化数据库里的任务日期 | 日常 | 已完成 | 2013-09-03 10:30:00 | 2013-09-03 12:00:00 | 因任务的时间分段化，以前的任务时间无法显示，因此要对数据库里的时间进行相应的处理。在以andy为主力的情况下，写成sql语句将以前的任务时间全部规格化了，在此，要感谢andy同事的大力支持！
jeriff.xuan | 继续优化ttms的系统配置之任务配置 | 日常 | 已完成 | 2013-09-03 13:00:00 | 2013-09-03 18:00:00 | 根据需求实现了对配置文件中的任务项进行显示，修改，添加以及删除。 首先分析配置中任务项的数据格式，确定他的显示方式。 然后为它加上，修改，删除，添加的功能。
jeriff.xuan | ttms系统配置中服务器，项目，文档，问题等的优化 | 日常 | 已完成 | 2013-09-04 09:00:00 | 2013-09-04 15:00:00 | 通过观察 服务器，项目，文档，问题等的数据格式和任务的类似，可以使用同一种，处理和显示方式。 调用处理任务配置的方法显示服务器，项目，文档等配置项。 测试看是否有什么bug存在。
jeriff.xuan | ttms中权限配置的优化 | 日常 | 已完成 | 2013-09-04 15:00:00 | 2013-09-04 16:30:00 | 仔细分析权限项数据的格式，理清逻辑，实现更新。
jeriff.xuan | ttms配置项的样式修正和bug测试 | 日常 | 已完成 | 2013-09-04 16:30:00 | 2013-09-04 18:00:00 | 邀请jason出马，调节页面整体样式，使之与全局的样式相统一。 将删除功能去掉。 测试各项的功能，看是否存在bug。
jeriff.xuan | 更新优化好的配置 | 日常 | 已完成 | 2013-09-05 09:00:00 | 2013-09-05 09:30:00 | .将原文件备份一下，将更新的写进去，测试是否存在bug。
jeriff.xuan | 修改ttms中的报表显示项 | 日常 | 已完成 | 2013-09-05 09:30:00 | 2013-09-05 12:00:00 | 新版ttms修改的数据结构，导致报表无法获取到任务表里的数据。 修改sql语句，以及相关的操作方法。使得数据能够被正确读取。
jeriff.xuan | 月会 | 会议(in office) | 已完成 | 2013-09-05 14:00:00 | 2013-09-05 16:00:00 | 开月会
june.gao | BIC PPT准备 | 调研 | 已完成 | 2013-09-03 09:00:00 | 2013-09-03 16:00:00 | BIC PPT准备
june.gao | 周会 | 开发 | 已完成 | 2013-09-02 13:00:00 | 2013-09-02 14:30:00 | 周会
june.gao | 花王分销 FTP测试 | 调研 | 已完成 | 2013-09-03 10:00:00 | 2013-09-03 10:30:00 | 花王分销 FTP测试
june.gao | BIC PPT准备 | 开发 | 已完成 | 2013-09-02 10:00:00 | 2013-09-02 12:00:00 | BIC PPT准备
june.gao | 佳丽宝商品主档问题调查 | 开发 | 已完成 | 2013-09-02 17:00:00 | 2013-09-02 17:30:00 | 佳丽宝商品主档问题调查
june.gao | BIC PPT准备 | 开发 | 已完成 | 2013-09-02 15:00:00 | 2013-09-02 16:00:00 | BIC PPT准备
june.gao | TTT 培训作业 | 开发 | 已完成 | 2013-09-04 09:00:00 | 2013-09-04 11:30:00 | TTT 培训作业
june.gao | CRM3 培训PPT准备 | 文档整理 | 已完成 | 2013-09-05 09:30:00 | 2013-09-05 12:00:00 | CRM3 培训PPT准备
june.gao | 北京爱慕CRM与报表数据问题 | 开发 | 已完成 | 2013-09-05 09:00:00 | 2013-09-05 09:30:00 | 北京爱慕CRM与报表数据问题
lisa.li | meiji京东接口问题。 | 系统维护 | 已完成 | 2013-09-02 08:00:00 | 2013-09-02 10:30:00 | 京东接口从昨天晚上10点到现在出现无法调用，可能会导致昨天晚上10点以后到现在的订单系统没有。接口无法调用是因为京东机房故障导致。
lisa.li | 爬虫检查。 | 日常 | 已完成 | 2013-09-02 08:00:00 | 2013-09-02 18:30:00 | 爬虫程序检查。
lisa.li | 旺旺助手 | 开发 | 未开始 | 2013-09-02 10:30:00 | 2013-09-06 11:00:00 | 1，当客户问了客服，客服没有回答的时候，没有传递客服的名字。
lisa.li | 旺旺住手全屏界面悬浮。 | 开发 | 未开始 | 2013-09-02 11:00:00 | 2013-09-06 18:30:00 | 当聊天窗口全屏的时候，助手界面可以悬浮，而不是隐藏。
lisa.li | 旺旺助手系统运营使用跟进。 | 系统维护 | 已完成 | 2013-09-06 10:00:00 | 2013-09-06 18:00:00 | 1，优衣库已经指定账号在使用中。 2，万代需要准备是用环境。 3，从系统日志开万代9.1号有一个账号使用过。
lisa.li | wms系统同时开2个进程时问题。 | BUG修复 | 未开始 | 2013-09-02 11:00:00 | 2013-09-02 18:30:00 | 1，wms程序同一个项目开启多个时，提示无法开启多个。 2，以程序窗体的名字和进程路径判断。
lisa.li | transECS Team周会+会议记录总结+新规则制定。 | 会议(in office) | 已完成 | 2013-09-02 14:00:00 | 2013-09-02 17:30:00 | 1，transECS Team周会 2，会议记录总结 3，新规则制定
lisa.li | 面试。 | 日常 | 已完成 | 2013-09-02 10:00:00 | 2013-09-02 17:30:00 | 面试。
lisa.li | mamypoko优惠信息结构问题。 | 调研 | 已完成 | 2013-09-03 11:00:00 | 2013-09-03 15:00:00 | 1，优尼佳8.25参加母婴日活动，满299减一百，支持跨店铺。财务反应优惠信息显示不对。 2，调查店铺级优惠信息显示在主单体，商品级优惠信息显示在子单体。 3，抽查8.25期间的数据，并非如此。 4，待跟进。
lisa.li | wacoal库存超卖问题。 | 系统维护 | 已完成 | 2013-09-03 10:00:00 | 2013-09-03 15:00:00 | 1，仓库反应2个sku出现超卖。经调查sku6903500263149超卖的原因是因为下单的时候正好是更新库存的区间。 2，6903500128332sku最后一个更新是8.31号，更新淘宝数量为3个。在8.31号之后到9.2号更新库存前，一个卖出去7个。 3，淘宝后台关于此商品结构中有些商品的sku未填写。这样可能会导致结构不对。建议商品没有的时候数量填写为0的时候也写上sku。
lisa.li | 订单数据名单规则变更调查。 | 调研 | 已完成 | 2013-09-03 13:30:00 | 2013-09-03 18:00:00 | 1，调用R2订单敏感信息（包括收件人姓名、地址、电话、手机等）未被模糊化的白名单应用，调查我们现在现有项目需不需要入住聚石塔。 2，小二反馈应用标签为商家后台系统的不需要。 3，继续跟进中。
lisa.li | ttms规则解答。 | 日常 | 已完成 | 2013-09-03 09:00:00 | 2013-09-03 10:30:00 | ttms规则解答。
lisa.li | TTT作业准备。 | 调研 | 执行中 | 2013-09-04 09:00:00 | 2013-09-04 18:00:00 | TTT作业准备。
lisa.li | 11.11经验总结分享。 | 日常 | 执行中 | 2013-09-04 09:00:00 | 2013-09-04 18:00:00
lisa.li | 爬虫管理。 | 系统维护 | 已完成 | 2013-09-04 09:00:00 | 2013-09-04 18:00:00 | 外网32服务器不可连接，程序迁出。
michael.shi | ec | BUG修复 | 已完成 | 2013-09-02 09:00:00 | 2013-09-02 18:00:00 | 1、修改批量生成发货单后，发货后，多单体库存扣减； 2、用户使用积分后，积分计算错误； 3、商品页面积分计算错误； 4、修改发货时间的时区错误；
michael.shi | ec | BUG修复 | 已完成 | 2013-09-03 09:00:00 | 2013-09-03 18:00:00 | 1、批量生成发货单后没有提示信息； 2、和frank 开会； 3、系统测试；
roger.xuan | SD 周间作业报告整理&Reivew | 日常 | 已完成 | 2013-09-02 09:30:00 | 2013-09-02 10:30:00 | SD 周间作业报告整理&Reivew
roger.xuan | SD 周会 | 会议(in office) | 未开始 | 2013-09-02 14:00:00 | 2013-09-02 16:30:00 | SD 周会 1、组织架构调整 2、工作Review 3、下半年工作计划分享
system | 做CRM3 培训PPT | 文档整理 | 已完成 | 2013-09-05 09:30:00 | 2013-09-05 12:00:00 | 做CRM3 培训PPT
tom.wang | VOC调研是否要增加汽车用户类目 | 调研 | 执行中 | 2013-09-02 09:00:00 | 2013-09-02 13:30:00 | 1、VOC词库类目是否要增加汽车用品类目，将众诚昊旗舰店的数据从正式库，迁移到测试库，并调整测试环境的表结构等 3h 2、VOC系统访问报错，查找错误，最终以重启结束。0.5h
tom.wang | 维护用户 | 日常 | 执行中 | 2013-09-02 14:00:00 | 2013-09-02 18:30:00 | 1.配合优衣库、众诚昊旗舰店等维护好客户，日常维护等 2.问清楚已订购的用户，理清需求
tom.wang | C店用户是可以解释，调研及修改 | BUG修复 | 执行中 | 2013-09-03 10:00:00 | 2013-09-03 13:30:00 | C店用户可以解释，是个bug，和客户沟通，判断是解释功能已经判断掉，但批量解释功能仍旧在造成的，代码已修改
tom.wang | 淘宝小二发送邮件说voc有跨站攻击漏洞 | 开发 | 执行中 | 2013-09-03 14:00:00 | 2013-09-03 17:30:00 | 淘宝小二发送邮件说voc有跨站攻击漏洞，问清楚需求，将voc代码修改好
tom.wang | 将跨站漏洞代码修改好的传到服务器端测试 | 开发 | 执行中 | 2013-09-04 09:00:00 | 2013-09-04 18:00:00 | 将跨站漏洞代码修改好的传到服务器端测试， 1测试环境的应用已经被淘宝小二没收，重新申请 0.5h 2先传到测试环境测试 3再传到正式环境 其中，测试时发现页面关键词排名一览页面显示的关键词点击到评论页面时时间间隔有问题，经过测试环境再到正式环境，已经解决这个bug。
tom.wang | 页面应用告警显示有高危漏洞 | 开发 | 执行中 | 2013-09-05 09:00:00 | 2013-09-05 10:30:00 | 页面应用告警显示有高危漏洞，已修补，过一天看结果
tom.wang | 月会 | 会议(in office) | 已完成 | 2013-09-05 14:00:00 | 2013-09-05 15:30:00 | 月会，总结过去几个月的工作及了解公司层面的信息
will.chen | 优衣库ecreport客服调整 | 系统维护 | 已完成 | 2013-09-02 09:00:00 | 2013-09-02 11:00:00 | 优衣库客服调整，9个调整为8个，加到其他中。。
will.chen | CRM3版本下ecreport客服绩效的最新存储过程更新到SVN | 文档整理 | 已完成 | 2013-09-02 16:00:00 | 2013-09-02 17:30:00 | 由于表的更新，对新字段的影响 故客服绩效无法显示，现已更新完成，同步到SVN上 供新项目使用
will.chen | 调查优衣库report客服绩效中绩效汇总和绩效日报中平均值不一致的问题 | 调研 | 已完成 | 2013-09-03 09:00:00 | 2013-09-03 11:30:00 | 汇总的平均值和日报的平均值算法一样，都是基于有效咨询对客服的响应时间和服务时长做平均。 但把汇总中的均值和日报中的均值比是不合理的！ 因为汇总中的单日均值是对客户的，而日报中的均值对客服做均值，故2个数值会不一样
will.chen | 华歌尔ecrreport数据无法导出 | 调研 | 已完成 | 2013-09-03 10:00:00 | 2013-09-03 12:30:00 | 运营操作问题~
will.chen | 部门周会 | 会议(in office) | 已完成 | 2013-09-02 14:00:00 | 2013-09-02 15:30:00 | 周会
will.chen | 调查wacoal的2个sku超卖原因 | 调研 | 已完成 | 2013-09-03 11:00:00 | 2013-09-03 13:30:00 | 仓库反馈6903500263149，6903500128332超卖 6903500263149，调查发现是因为周日没有更新导致的。 6903500128332，发现在9.1号左右有发现淘宝自动关闭的订单，怀疑和上次一样是运营方淘宝后台设置的原因
will.chen | 优衣库report未回复 | 系统维护 | 已完成 | 2013-09-04 09:00:00 | 2013-09-04 13:30:00 | 9/1号客户（刘飞lf2008）联系客服（宝蓝）因为客服不在，故没有回复客户 12：31 cs9在14：20联系该客户，但客户没有回复客服，故在首次问答时间为'00：00：00' 因为在存储过程中的时间范围为9点到22点 所以无法获取这个时间，故没有算做已回复， 但运营那边理解为应是已回复~ 对于这个情况已做修正，让客服观测~
will.chen | 更新svn上的oms | 系统维护 | 已完成 | 2013-09-04 15:30:00 | 2013-09-04 16:30:00 | 批量审核的问题，以及自动审单判断地区~
will.chen | pj数据从oms1升级到oms2工作 | 系统维护 | 执行中 | 2013-09-04 16:30:00 | 2013-09-04 18:00:00 | 先将pj老库上oms1版本的数据迁移到212上的oms2版本上~
will.chen | 爱慕报表管理器导出和crm显示不一致 | 调研 | 已完成 | 2013-09-04 17:00:00 | 2013-09-04 18:00:00 | 呼叫结果在报表管理器中的导出与crm中显示的不一致，调查没有发现客户邮件中说‘预约再联系’的问题 而且几个case中的状态在报表管理器与crm中是一致的，建议客户方在操作一次试试~
will.chen | 爱慕呼叫结果字段取值 | 调研 | 已完成 | 2013-09-05 09:00:00 | 2013-09-05 10:30:00
will.chen | PJ定制导出开发调查 | 调研 | 已完成 | 2013-09-05 13:00:00 | 2013-09-05 14:30:00 | 查看oms1中PJ定制的客户导出~